## 5.Transparencia Información
Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
Vigencia: 2018
Fecha de Publicación: 31 de Enero de 2018
Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Informcaión
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar un diagnostico de la información publicada, de acuerdo a la norma de transparencia y acceso a la información. | Diagnóstico realizado | Diagnóstico elaborado | Sistemas de Información | Abril de 2018
| 1.2 | Mantener actualizada la página web con la información de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información. | Enlace de transparencia y acceso a la información en la página web | # de publicaciones/# total de publicaciones solicitadas | Sistemas de Información | Permanente
| 1.3 | Mantener actualizados en la plataforma SUIT los trámites y OPA de la entidad | Trámites y OPA registrados y actualizados en el SUIT | # de trámites inscritos/# total de trámites | Planeación y Sistemas de Información junto a las dependencias y grupos involucrados | Permanente
| 1.4 | Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP y SIA OBSERVA | 100% de los contratos registrados | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Recursos Fìsicos, Recursos Humanos, Prestación de Servicios y Salud Pública Colectiva | Permanente
| 1.5 | Identificar, analizar, estructurar, aprobar y publicar datos abiertos | Datos abiertos publicados | # de datos abiertos publicados / # de datos abiertos conformados | Sistemas de Información junto a todas la dependencias y grupos | Permanente
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Permitir a los usuarios dar seguimiento en línea de las PQRSD | Software adquirido | Software implementado | Servicio de Atención a la Comunidad, Planeación y Sistemas de Información | Octubre de 2018
Subcomponente/proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información y el índice de Información Clasificada y Reservada teniendo en cuenta los requerimientos de GEL | Publicación en la página web la actaulización del Inventario de activos de información e Índice de información clasificada y reservada | Publicaciones | Jurídica y Planeación y Sistemas de Información | Agosto de 2018
Subcomponente/proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Cambiar el diseño de la página web que cumpla con criterios diferencial de accesibilidad y a los lineamientos de la política editorial de la entidad | Página web con nuevo diseño | Página web actualizada | Sistemas de Información | Octubre de 2018
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Mantener informado al ciudadado del comportamiento de las solicitudes de acceso a la información pública | Publicación del Informe de Acceso a la Información Pública | Capítulo incluido en el informe de PQRSD/ Informe PQRSD | Servicio de Atención a la Comunidad y Sistemas de Información | Trimestral