## PAS ATENCION EN SALUD2018
DOCUMENTO DE TRABAJO - 2016
TABLA 14: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 243
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Dimensión | Código Programa | Programa | Componente | Código subprograma | Subprograma | Código proyecto (BPI) | Proyecto | Meta Resultado | Meta de Producto Anual | Estrategia de PTS | Actividades | Cantidad Programada | Unidad de Medida | Actividades programadas por trimestre |  |  |  |  | Linea de Acción |  | Recursos programados |  | Responsables del cumplimiento |  |  | Actividades ejecutadas por trimestre |  |  |  |  | Recursos ejecutados
[9 empty] | 14: I; 15: II; 16: III; 17: IV; 18: Total; 19: Linea Operativa | Categoria Linea Operativa | Código Rubro Presupuestal | Fuente de Financiación | Dependencia | Cargo | Nombres y Apellidos | I | II | III | IV | Total | Código Rubro Presupuestal | Fuente de Financiación | Total recursos ejecutados (Miles de Pesos)
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A 40 MUNICIPIOS A LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | ASESORIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS PARA LA AFILIACION DE LA PPNA. | 40 | ACTAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A 40 MUNICIPIOS A LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | MONITOREO A LOS 40 MUNICIPIOS DE LAS ACTAS DE REUNION MENSUAL CON LAS EPS, DONDE SE REFLEJE EL CONSOLIDADO DE INGRESOS DE PPNA MENSUALMENTE. | 40 | REPORTE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A 40 MUNICIPIOS A LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | SOCIALIZACION DE PROGRAMACION ANUAL DE NOVEDADES BDUA Y SEGUIMIENTO LOCAL AL PROCESO DE NOVEDADES | 40 | BDUA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A 40 MUNICIPIOS A LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | SOLICITUD DE LA BASE DE DATOS DEL SISBEN TANTO MUNICIPAL COMO CONSOLIDADA POR EL DNP PARA LA REALIZACION DEL CRUCE CON LA BDUA. | 40 | BASE DE DATOS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A LOS 40 MUNICIPIOS AL FLUJO DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO. | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA FINANCIACION Y ACTO ADMINISTRATIVO QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD Y LA UNIVERSALIDAD DEL REGIMEN SUBSIDIADO | 40 | ACTO ADMINISTRATIVO | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A LOS 40 MUNICIPIOS AL FLUJO DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO. | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | GESTION PARA COMPROMISO DE RENTAS DEPARTAMENTALES PARA REGIMEN SUBSIDIADO DE LOS 40 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | 40 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 40 | 0 | 0 | 0.25 | 40.25 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A LOS 40 MUNICIPIOS AL FLUJO DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO. | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | GESTION PARA EL GIRO EFECTIVO DE LOS RECURSO DEPARTAMENTALES A LOS 40 MUNICIPIOS. | 40 | FORMATO VIABILIDAD | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A LOS 40 MUNICIPIOS AL FLUJO DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO. | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | SEGUIMIENTO A GIRO DE LOS RECURSOS DE EPT (DEPARTAMENTAL) POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS A LOS EPS ACORDE A LMA | 40 | COMPROBANTE EGRESOS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | SEGUIMIENTO A LOS 40 MUNICIPIOS AL FLUJO DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO. | ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR EL ASEGURAMIENTO Y PROVISION ADECUADA DE SERVICIOS DE SALUD | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE DEPURACION DE CARTERA Y CONCILIACION DE CUENTAS A LAS IPS POR PARTE DE LAS ERP Y REPÒRTE A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | 11 | ACTAS | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ACCESO OPORTUNO Y ADECUADO DE LOS AFILIADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN ASEGURAMIENTO A LOS 40 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA | ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS A LOS PROCESOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO. | 40 | LISTADOS | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ACCESO OPORTUNO Y ADECUADO DE LOS AFILIADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD | A 2019 LA COBERTURA AL SGSSS DEL 98% | CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA E INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN ASEGURAMIENTO A LOS 40 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA | SEGUIMIENTO AL PROCESO DE AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO DE LOS MUNICIPIOS | 40 | ACTAS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ASEGURAMIENTO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | ING.JOSE ANTONIO GUTIERREZ FONSECA
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | EVALUACION GESTION DEL 100% DE GERENTES O DIRECTORES DE LAS ESEs DEL ORDEN DEPARTAMENTAL | FORTALECR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PARTICIPACION EN EL PROCESO DE EVALUACION DEL PLAN DE GESTION POR PARTE DE LOS GERENTES DE LAS ESEs DEPARTAMENTALES DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 710 DE 2012 | 10 | DOCUMENTO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | EVALUACION DE 6 MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS DE NORTE DE SANTANDER (DECRETO 3003 DE 2005) | FORTALECR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | REALIZAR EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE LOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS | 6 | ACTOS ADMINISTRATIVOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | MONITOREO AL 100% ESES SEGÚN REPORTE 2193 DEL SISTEMA DE GESTION EN EL COMPONENTE DE PRODUCCION, CALIDAD Y CAPACIDAD INSTALADA | FORTALECR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | REALIZAR MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS COMPONENTES DE PRODUCCION,CALIDAD Y CAPACIDAD INSTALADA EN LAS 16 ESES. | 16 | DOCUMENTO | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | CONCEPTO TECNICO AL 100% DE INFORME DE RIPS PRESENTADOS POR LAS ESES DEPARTAMENTALES. | FORTALECR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | REALIZAR ANALISIS Y CONCEPTO TECNICO DEL CONSOLIDADO DE LOS RIPS DE LAS ESES DEPARTAMENTALES | 10 | INFORME | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | APOYO EN COMPONENTE DE ATENCION EN SALUD A LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO VIABILIZADOS DE LAS ESES EN RIESGO MEDIO Y ALTO. | FORTALECR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | REALIZAR ASESORIA EN EL Diseño y Adopción de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero en el componente tecnico A las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto | SEGÚN NECESIDAD | DOCUMENTO | S N | S N | S N | S N | S N | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | APOYO EN COMPONENTE DE ATENCION EN SALUD A LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO VIABILIZADOS DE LAS ESES EN RIESGO MEDIO Y ALTO. | FORTALECR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | REALIZAR MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto | 1 | INFORME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | ACTUALIZACION DE UN DOCUMENTO DE RED DEPARTAMENTAL | FORTALECR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | REALIZAR LA ACTUALIZACION AL PROGRAMA TERRITORIAL DE REDISEÑO, MODERNIZACION Y REORGANIZACION DE LAS ESEs PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO | 1 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.3 | FORTALECIMIENTO DEL SOGC EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | AUDITORIAS AL 100% DE EPSS, EPSC, DE REGIMEN ESPECIAL Y DE EXCEPCION QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO Y SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION Y FLUJO DE RECURSOS ENTRE EPS Y LA RED PRESTADORA Y A PSS DEL ENTE TERRIOTORIAL COMO RESPONSABLE DE LA PPNA. | FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA EN SALUD | REALIZAR AUDITORIA Y SEGUI8MIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EPS A SUS AFILIADOS. | 18 | DOCUMENTO | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.3 | FORTALECIMIENTO DEL SOGC EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO | MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL 100% DEL DOCUMENTO DE LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO N.D.S | AUDITORIAS AL 100% DE EPSS, EPSC, DE REGIMEN ESPECIAL Y DE EXCEPCION QUE OPERAN EN EL DEPARTAMENTO Y SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION Y FLUJO DE RECURSOS ENTRE EPS Y LA RED PRESTADORA Y A PSS DEL ENTE TERRIOTORIAL COMO RESPONSABLE DE LA PPNA. | FORTALECIMIENTO DE LA RECTORIA EN SALUD | Los planes de mejoramiento son solicitados en los compromisos de la visita inicial al asegurador, sin embargo en caso de no ser recibido el ente territorial lo elabora de acuerdo al hallazgo encontrado. | 18 | DOCUMENTO |  |  | 9 | 9 | 18 | GESTION DE LA SALUD PUBLICA | GSP |  |  | ATENCION EN SALUD | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | MARIA VICTORIA BERMONTH GALVIS

## COAI 2018
DOCUMENTO DE TRABAJO - 2016
TABLA 13: CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES EN SALUD - COAI Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 235
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dimensión | Código Programa | Programa | Componente | Código subprograma | Subprograma | Código proyecto (BPI) | Proyecto
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA, Y CONTROL DE LA CONTINUIDAD Y UNIVERSALIZACION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO AL FLUJO DE RECURSOS QUE FINANCIAN EL PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ACCESO OPORTUNO Y ADECUADO DE LOS AFILIADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.1 | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ACCESO OPORTUNO Y ADECUADO DE LOS AFILIADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.2 | MODERNIZACION DE LA RED DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.3 | FORTALECIMIENTO DEL SOGC EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO
1.1.1.10 DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | 1.1.1.10.1 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 2.4.10.1.3 | FORTALECIMIENTO DEL SOGC EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO