## VSP-LDSP-MEDICAMENTOS
TABLA 14: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 243
Dimensión | Código Programa | Programa | Componente | Código subprograma | Subprograma | Código proyecto (BPI) | Proyecto | Meta de Producto Anual | Actividades | Cantidad Programada | Unidad de Medida | Actividades programadas por trimestre |  |  |  |  | Linea de Acción |  | Responsables del cumplimiento
[12 empty] | I | II | III | IV | Total | Linea Operativa | Categoria Linea Operativa | Dependencia | Cargo | Nombres y Apellidos
1.1.1.1 Dimensión Salud Ambiental | 2,4,1 | Salud Ambiental | Habitat Saludable | 2,4,1,1 | Habitat Saludable | 2,4,1,1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Garantizar el seguimiento del 95% de los casos con diagnóstico de dengue Grave | Realizar visita de investigación de campo a los casos de dengue grave notificados en el SIVIGILA | Según ocurrencia del evento | Número | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.1 Dimensión Salud Ambiental | 2,4,1 | Salud Ambiental | Habitat Saludable | 2,4,1,1 | Habitat Saludable | 2,4,1,1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Garantizar el seguimiento del 95% de los casos con diagnóstico de dengue Grave | Realizar boletines epidemiologicos por periodo para analizar comportamiento del evento | 12 | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Garantizar la respuesta ante el 100% de los eventos de interés internacional de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), notificados al SIVIGILA | Realizar asistencias técnicas directas e indirectas a los actores del sistema para el fortalecimiento de la operatividad y articulación de todos los componentes del Sistema de Vigilancia en Salud Pública con énfasis en Sanidad Portuaria en municipios de frontera | 3 | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Garantizar la respuesta ante el 100% de los eventos de interés internacional de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), notificados al SIVIGILA | Realizar los Comités Epidemiológicos de Sanidad Portuaria | 8 | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Garantizar la respuesta ante el 100% de los eventos de interés internacional de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), notificados al SIVIGILA | Realizar seguimiento periódico a la notificación de eventos de interés internacional | 52 | Semana | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.1 Dimensión Salud Ambiental | 2,4,1 | Salud Ambiental | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,1,2 | Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales | 2,4,1,2 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Garantizar el seguimiento al 80% de los casos notificados de leishmaniasis | Realizar visita de investigación de campo a los casos de Leishmaniasis notificados en el SIVIGILA | Según ocurrencia del evento | Número | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Al 100% de los brotes de ETAS se les realiza investigación epidemiológica de campo | Realizar tres jornadas de fortalecimiento a los responsables de vigilancia en salud pública de UPGD y UNM sobre brotes y atención de brotes | 3 | Número | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Al 100% de los brotes de ETAS se les realiza investigación epidemiológica de campo | Realizar seguimiento a la notificación inmediata y semanal de brotes de ETA | 52 | Semana | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | Al 100% de los brotes de ETAS se les realiza investigación epidemiológica de campo | Hacer seguimiento al envío de informe de brotes de ETAS de 24 horas, 72 horas e informe final | Según ocurrencia del evento | Informes | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 90% de las instituciones de alta y mediana complejidad con servicio de UCI notificando al SIVIGILA | Realizar seguimiento a la notificación semanal del evento IAAS | 52 | Semana | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 90% de las instituciones de alta y mediana complejidad con servicio de UCI notificando al SIVIGILA | Realizar asistenica tecnia directa a las Unidade de Cuidado Intensivos del Departamento | 10 | Número | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.6 Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | 2,4,6 | Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | Enfermedades Inmunoprevenibles | 2,4,6,2 | Inmunoprevenibles | 2,4,6,2 | Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | Realizar Visitas al 100% de los casos sospechosos de eventos inmunoprevenibles conforme a los protocolos establecidos | Realizar visita de investigación de campo a los casos sospechos de eventos inmunoprevenibles notificados al SIVIGILA | Según ocurrencia del evento | Número | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.6 Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | 2,4,6 | Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | Enfermedades Inmunoprevenibles | 2,4,6,2 | Inmunoprevenibles | 2,4,6,2 | Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles | Realizar Visitas al 100% de los casos sospechosos de eventos inmunoprevenibles conforme a los protocolos establecidos | Liderar los Monitoreos Rápidos de Coberturas de Vacunación (MRCV) y Evaluacion de Coberturas de Vacunacion (EVC) en cada uno de los municipios, generando consolidacion y análisis según periodicidad establecida en lineamientos PAI, con enfoque diferencial (Ciclo vital, poblacional, etnico, Discapacidad) y población vulnerable. | 3 | Numero | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 1. El 97% de las UNM del departamento Norte de Santander notifican oportunamente al SIVIGILA | Consolidar la notificación semanal e inmediata de los EISP de las 40 UNM y enviar los archivos planos al INS a través del portal SIVIGILA | 52 | Semana | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 1. El 97% de las UNM del departamento Norte de Santander notifican oportunamente al SIVIGILA | Verificar los estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la notificación de EISP al SIVIGILA de las 40 UNM, UPGD y UI | 52 | Semana | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 1. El 97% de las UNM del departamento Norte de Santander notifican oportunamente al SIVIGILA | Realizar la retroalimentación semanal de los eventos de interés en salud pública notificados a cada uno de los Municipios, IPS, Dimensiones y Departamentos | 52 | Semana | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 1. El 97% de las UNM del departamento Norte de Santander notifican oportunamente al SIVIGILA | Consolidar diariamente la notificación inmediata de los Eventos de Interes en salud publica de las 40 UNM y enviar los archivos planos al INS a través del portal SIVIGILA | 365 | Numero | 90 | 91 | 92 | 92 | 365 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 1. El 97% de las UNM del departamento Norte de Santander notifican oportunamente al SIVIGILA | Caracterizar y actualizar la red de operadores del SIVIGILA en el departamento | 1 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 1. El 97% de las UNM del departamento Norte de Santander notifican oportunamente al SIVIGILA | Realizar asistencia técnica directa e indirecta a los 40 municipios del departamento con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema de información y aplicación de los protocolos existentes SIVIGILA | 70 | Número | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 1. El 97% de las UNM del departamento Norte de Santander notifican oportunamente al SIVIGILA | Realizar tres jornadas de fortalecimiento y actualización al personal responsable de vigilancia en salud pública de las 40 UNM, UPGD y UI sobre sobre Lineamientos para la prevención, vigilancia y control en salud pública, vigencia 2017 emitidos por el INS | 3 | Numero | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 1. El 97% de las UNM del departamento Norte de Santander notifican oportunamente al SIVIGILA | Realizar material informacion de eventos de interes en salud publica notificados en el SIVIGILA para la vigencia 2018 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 2. Realizar investigación epidemiológica al 80% de los eventos de interés en salud publica de los 39 municipios categorías 4°, 5° y 6° del departamento conforme a los protocolos establecidos | Realizar visitas de investigación a los eventos de interés en salud pública notificados al SIVIGILA | Según ocurrencia del evento | Numero | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 2. Realizar investigación epidemiológica al 80% de los eventos de interés en salud publica de los 39 municipios categorías 4°, 5° y 6° del departamento conforme a los protocolos establecidos | Consolidar trimestralmente las Búsquedas Activas Comunitarias (BAC) de los 40 municipios del departamento | 4 | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 2. Realizar investigación epidemiológica al 80% de los eventos de interés en salud publica de los 39 municipios categorías 4°, 5° y 6° del departamento conforme a los protocolos establecidos | Verificar y consolidar trimestralmente las Búsquedas Activas Institucionales (BAI) de los 40 municipios del departamento | 4 | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 3. Realizar investigación epidemiológica al 100% de los casos de mortalidad conforme a los protocolos establecidos | Realizar investigación de campo a los casos de mortalidad notificados al SIVIGILA según protocolos | Según ocurrencia del evento | Numero | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Según ocurrencia del evento | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Elaborar y/o actualizar e implementar planes de contingencia de los eventos objeto de vigilancia en Salud Pública que lo requieran | Según alertas epidemiológicas | Numero | Según alertas epidemiológicas | Según alertas epidemiológicas | Según alertas epidemiológicas | Según alertas epidemiológicas | Según alertas epidemiológicas | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Realizar seguimiento a la operatividad de los Comités Epidemiológicos Institucionales, Municipales y Comunitarios | 12 | Mensual | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Realizar los Comités de Vigilancia Epidemiológica Departamental | 12 | Mensual | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Realizar Comités de Estadísticas Vitales | 12 | Mensual | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Entregar al Instituto Nacional de Salud INS un informe semestral de comportamiento epidemiológico de los eventos y de las actividades desarrolladas con base en los indicadores definido en los protocolos | 2 | Número | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Elaborar boletines o informes epidemiológicos periódicos para divulgar los resultados de la vigilancia según lineamientos nacionales de VSP | 13 | Número | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Realizar unidades de análisis a todos los casos de mortalidad notificados en el SIVIGILA | Según ocurrencia | Número | Según ocurrencia | Según ocurrencia | Según ocurrencia | Según ocurrencia | Según ocurrencia | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Realizar unidades de análisis a todos los casos de morbilidad notificados y que se piden según linemaientos y protocolos en el SIVIGILA | Según ocurrencia | Número | Según ocurrencia | Según ocurrencia | Según ocurrencia | Según ocurrencia | Según ocurrencia | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Realizar por período epidemiológico el análisis de correspondencia entre la notificación de muertes SIVIGILA y la información que ingresa por los certificados de defunción (RUAF) | 13 | Número | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Verificar mensualmente informe de inconsistencias de nacidos vivos y defunciones remitidos por el DANE | 12 | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Monitoreo y apoyo al proceso de estadísticas vitales | 12 | Mes | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
1.1.1.10 Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud | 2,4,10 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | Fortalecimiento de la Autoridad | 2,4,10,1 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud | 2.4.10.1.1 | Desarrollo de las acciones de promocion,prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo de la salud publica en el departamento norte de santander | 4. Garantizar el análisis del comportamiento al 100% eventos notificados sujetos a la vigilancia en salud pública | Realizar el Análisis Situacional de Salud-ASIS 2017, con enfoque de determinantes sociales | 1 | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gestión de la salud pública | Vigilancia en Salud Pública | Vigilancia en Salud Publica | Profesional Universitaria | Sandra Milena Corredor Blanco
[10 empty] | 888 |  | 223 | 226 | 225 | 214 | 888
Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 2.4.7 | DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres | 2.4.7.2 | Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud y desastres |  | Promociòn a la donaciòn de sangre | Fortalecer el componente de promocion de la donacion habitual y voluntaria de sangre en apoyo a los bancos de sangre | Realizar una jornada para coordinar con los bancos de sangre la celebraciòn del Dia mundial del donante de sangre. | 1 | Numero | 0 | 1 |  |  | 1 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 2.4.7 | DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres | 2.4.7.2 | Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud y desastres |  | Promociòn a la donaciòn de sangre | Desarrollar en el 100% de los Bancos de sangre y Servicios Transfusionales acciones de inspeccion, vigilancia y control | Realizar visita de asistencia tecnica a los Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales habilitados | 19 | Numero | 1 | 7 | 7 | 4 | 19 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 2.4.7 | DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres | 2.4.7.2 | Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud y desastres |  | Promociòn a la donaciòn de sangre | Desarrollar en el 100% de los Bancos de sangre y Servicios Transfusionales acciones de inspeccion, vigilancia y control | Consolidar y emitir informe al nivel nacional del reporte estadistico de Bancos de Sangre y servicios transfusionales | 12 | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 2.4.7 | DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres | 2.4.7.2 | Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud y desastres |  | Promociòn a la donaciòn de sangre | Desarrollar en el 100% de los Bancos de sangre y Servicios Transfusionales acciones de inspeccion, vigilancia y control | Recepcion mensual de las muestras enviadas por cada banco de sangre para control de calidad | 48 | Bancos de Sangre | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres | 2.4.7 | DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres | 2.4.7.2 | Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud y desastres |  | Promociòn a la donaciòn de sangre | Desarrollar en el 100% de los Bancos de sangre y Servicios Transfusionales acciones de inspeccion, vigilancia y control | Entrega de informe mensual con los resultados de las muestras a cada banco de sangre | 48 | Informe | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.7 | DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres | 2.4.7.2 | Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud y desastres |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Garantizar el control de calidad al diagnostico del 100% de eventos de interes en salud publica | Recepcion y analisis mensual de muestras según demanda para el control de calidad del diagnostico de eventos de interes en salud publica. | 0 | laboratorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.7 | DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres | 2.4.7.2 | Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud y desastres |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Garantizar el control de calidad al diagnostico del 100% de eventos de interes en salud publica | Entrega de informe mensual con los resultados de las muestras a cada laboratorio | 12 | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | El 25 % de los laboratorios habilitados de la red con monitoreo por el LSPD | Realizar visitas de monitoreo a los laboratorio de la red Departamental habilitados | 32 | Monitoreo | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | El 25 % de los laboratorios habilitados de la red con monitoreo por el LSPD | Entrega de informe de visita a cada laboratorio | 32 | Informe | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | El 50 % de los laboratorios habilitados de la red con visita de asistencia tecnica del LSPD | Realizar visitas de asistencia tecnica a los laboratorios de la red | 64 | Numero | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | El 50 % de los laboratorios habilitados de la red con visita de asistencia tecnica del LSPD | Entrega de informe de visita a cada laboratorio | 64 | Informe | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | El 50% de laboratorios habilitados de la red capacitados sobre lineamientos para el diagnostico de eventos de interes en salud publica | Realizar capacitacion mensual a los laboratorios de la red sobre eventos de interes en salud publica | 12 | Capacitaciòn | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Mantener activo en Colciencias el grupo de investigacion del Laboratorio | Elaboración y publicación de articulos sobre eventos de interes en salud publica más relevantes en el laboratorio | 2 | Informe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Mantener activo en Colciencias el grupo de investigacion del Laboratorio | Participación en Jornadas cientificas de investigacion programadas por el Nivel Nacional, según demanda | 0 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Mantener la vigilancia de aguas, alimentos y bebidas en apoyo al contol sanitario | Realizar anàlisis fisicoquìmicos y microbiològicos de las muestras de agua y otras de ambiente recibidas en el laboratorio según demanda. | 0 | Analisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Mantener la vigilancia de aguas, alimentos y bebidas en apoyo al contol sanitario | Entrega de informe mensual con los resultados de las muestras a la Dimension Salud Ambiental | 12 | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Dar continuidad a la implementación del l Sistema de Gestion del Laboratorio bajo la Norma ISO/IEC 17025:2005 | Validar y elaborar los informes de validación de metodologías en el area de atencion a las personas | 4 | Informe | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Dar continuidad a la implementación del l Sistema de Gestion del Laboratorio bajo la Norma ISO/IEC 17025:2005 | Actualizar al recurso humano del laboratorio en interpretación de los requisitos de la nueva versión la de Norma NTC-ISO/IEC 17025: 2017 | 1 | Capacitaciòn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
Dimensión transversal fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud | 2.4.10 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria | 2.4.10.1 | Fortalecimiento de la autoridad sanitaria |  | Fortalecimiento de la promociòn en salud | Dar continuidad a la implementación del l Sistema de Gestion del Laboratorio bajo la Norma ISO/IEC 17025:2005 | Taller teorico practico para formacion en Auditorias Internas bajo la Norma ISO:IEC 19011 | 1 | Capacitaciòn | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Gestion de la Salud Publica | GSP_VSP | LSPD | Coordinadora | Astrid Araque Mogollon
fortalecimiento a la autoridad sanitaria | 2.4 | Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | 1.1.1.10.1 Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria | 2.4.10 | Fortalecimiento De La Autoridad | 2.4.10.14 | Control de medicamentos | Establecimientos de interés sanitario vigilados y controlados, en un 90% 1392 establecimientos , para aquellos de alto riesgo,de un total de 1546 | Realizar las visitas de inspeccion vigilancia y control a 1050 prestadores de servicios de salud, regímenes de excepción, establecimiento farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos y dispositivos médicos. 1392 alto riesgo correponde al 90 % | 1050 | % | 262 | 262 | 262 | 262 | 1050 | Gestion de la Salud Publica | IVC | control de medicamentos | Profesional Universitario | Amilcar Marquez Rojas
fortalecimiento a la autoridad sanitaria | 2.4 | Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | 1.1.1.10.1 Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria | 2.4.10 | Fortalecimiento De La Autoridad | 2.4.10.14 | Control de medicamentos | Establecimientos de interés sanitario vigilados y controlados, en un 90% 1392 establecimientos , para aquellos de alto riesgo,de un total de 1547 | Ejecutar los procesos sancionatorios según medidas sanitarias aplicadas | 100 | % | 0 | 25 | 25 | 50 | 100 | Gestion de la Salud Publica | IVC | control de medicamentos | Profesional Universitario | Amilcar Marquez rojas
fortalecimiento a la autoridad sanitaria | 2.4 | Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | 1.1.1.10.1 Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria | 2.4.10 | Fortalecimiento De La Autoridad | 2.4.10.14 | Control de medicamentos | Establecimientos de interés sanitario vigilados y controlados, en un 90% 1392 establecimientos , para aquellos de alto riesgo,de un total de 1548 | Realizar 228 visitas de inspeccion , vigilancia y control a establecimientos autorizados para el uso y comercializacion de los medicamentos de control especial alto riesgo de 1392 | 228 | % | 57 | 57 | 57 | 54 | 228 | Gestion de la Salud Publica | IVC | control de medicamentos | Profesional Universitario | amilcar Marquez Rojas
fortalecimiento a la autoridad sanitaria | 2.4 | Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | 1.1.1.10.1 Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria | 2.4.10 | Fortalecimiento De La Autoridad | 2.4.10.14 | Control de medicamentos | Establecimientos de interés sanitario vigilados y controlados, en un 90% 1392 establecimientos , para aquellos de alto riesgo,de un total de 1549 | Realizar visitas de seguimiento a 114 IPS con servicios farmaceuticos habilitados en el Departamento en cumplimiento a los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia alto riesgo de 1392 | 114 | % | 29 | 38 | 38 | 28 | 114 | Gestion de la Salud Publica | IVC | control de medicamentos | Profesional Universitario | amilcar Marquez Rojas
fortalecimiento a la autoridad sanitaria | 2.4 | Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | 1.1.1.10.1 Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria | 2.4.10 | Fortalecimiento De La Autoridad | 2.4.10.14 | Control de medicamentos | Establecimientos de interés sanitario vigilados y controlados, en un 60% 1400 establecimientos de un tota l de 2334 para los de bajo riesgo, según censo territorial. | Realizar las visitas de inspeccion vigilancia y control a 350 establecimientos decomercio que comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos y dispositivos médicos. Bajo riesgo de 1058 | 350 | % | 88 | 88 | 88 | 88 | 350 | Gestion de la Salud Publica | IVC | control de medicamentos | Profesional Universitario | amilcar Marquez Rojas
fortalecimiento a la autoridad sanitaria | 2.4 | Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | 1.1.1.10.1 Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria | 2.4.10 | Fortalecimiento De La Autoridad | 2.4.10.14 | Control de medicamentos | Garantizar en el 100% de los establecimientos autorizados la disponibilidad de los medicamentos de monopolio del estado, | Realizar la gestion para la disposicion de los medicamentos monopolio del estado y recetarios oficiales y 235 establecimientos autorizados , corresponiente al 100% | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestion de la Salud Publica | Gestion | control de medicamentos | Profesional Universitario | amilcar Marquez Rojas
fortalecimiento a la autoridad sanitaria | 2.4 | Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | 1.1.1.10.1 Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria | 2.4.10 | Fortalecimiento De La Autoridad | 2.4.10.14 | Control de medicamentos | Promover factores protectores relacionados con la normatividad farmaceutica y uso adecuado(racional ) de medicamentos, farmacovigilancia,tecnovigilncia.promover la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos, estudios realcionados con medicamentos en minimo 2500 personas directores tecnicos de los establecimientos e inspectores encargados de la inspeccion vigilancia y control sanitaria y servicios farmaceuticos del departamento, y ha usuaros del sistema general de seguridad social en salud, | Fortalecer a 1500 personas encargadas de la direccion tecnica de los establecimentos donde se almacenen, comercialicen, distribuyan , dispensen medicamentos y dispositivos medicos y demas productos farmaceuticos | 1500 | % | 375 | 500 | 500 | 125 | 1500 | Gestion de la Salud Publica | Desarrollo de Capacidades | control de medicamentos | Profesional Universitario | amilcar Marquez Rojas
fortalecimiento a la autoridad sanitaria | 2.4 | Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria Para La Gestión De La Salud | 1.1.1.10.1 Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria | 2.4.10 | Fortalecimiento De La Autoridad | 2.4.10.14 | Control de medicamentos | Promover factores protectores relacionados con la normatividad farmaceutica y uso adecuado(racional ) de medicamentos, farmacovigilancia,tecnovigilncia.promover la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos, estudios realcionados con medicamentos en minimo 2500 personas directores tecnicos de los establecimientos e inspectores encargados de la inspeccion vigilancia y control sanitaria y servicios farmaceuticos del departamento, y ha usuaros del sistema general de seguridad social en salud, | Realizar abordaje a la poblacion en general para la divulgacion de informacion del uso adecuado de los medicamentos traves de grupos focales en Instituciones prestadores de servicios de salud. 1000 personas | 1000 | % | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | Gestion de la Salud Publica | Desarrollo de Capacidades | control de medicamentos | Profesional Universitario | amilcar Marquez Rojas