## SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICI
TABLA 14: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 243
Dimensión | Código Programa | Programa | Componente | Código subprograma | Subprograma | Meta de Producto Anual | Estrategia de PTS | Actividades | Cantidad Programada | Unidad de Medida | Actividades programadas por trimestre |  |  |  |  | Linea de Acción |  |  | Responsables del cumplimiento
[11 empty] | I | II | III | IV | Total | Linea Operativa | Categoria Linea Operativa | Fuente de Financiación | Dependencia | Cargo | Nombres y Apellidos
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | Articular con minimo tres actores departamentales para el diseño e implementacion de la Política del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional | Información en salud | Participar en la Mesa Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según convocatorias de la Secretaria de Desarrollo económico. | 6 | Numero |  | 2 | 2 | 2 | 6 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 25% de los municipios con socialización de las guías alimentarias | Información en salud | Socializar al talento humano las bases técnicas de nuevas guías alimentarias para madres gestantes y alimentación del menor de 2 años (lactante y niño pequeño) a los 40 municipios, por regionales Ocaña, Pamplona, Cúcuta | 3 | Numero | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 25% de los municipios con socialización de las guías alimentarias | Participación social y comunitaria | Promover y participar en la celebración del día mundial de la alimentación | 1 | Jornada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 25% de los municipios con socialización de las guías alimentarias | Participación social y comunitaria | Evaluación técnico financiera a la ejecución del PAS 2017 en los 20 municipios. | 20 | Numero | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 25% de los municipios con socialización de las guías alimentarias | Participación social y comunitaria | Asistencia técnica para la formulación del PAS 2018 en los 40 municipios del Departamento | 40 | Numero | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 25% de los municipios con socialización de las guías alimentarias | Participación social y comunitaria | Seguimiento al desarrollo de las acciones colectivas 2018 en 10 municipios del Departamento | 10 | Numero | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | En el 5 % de las ips de la red pública del departamento promueven, protegen y apoyan la lactancia materna | Información en salud | Socializar de las 6 prácticas claves relacionadas con nutrición y lactancia en el AIEPI Comunitario: Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, alimentación complementaria a partir de los 6 meses y hasta los 2 años, alimentos ricos en hierro, vitamina A y Zinc, lavado de manos antes y después de preparar las comidas, ofrecer líquidos en especial la leche materna a niños y niñas cuando están enfermos, ante episodios de tos y confirmación de tuberculosis orientar sobre el tratamiento nutricional en 10 municipios(Arboledas, Cucutilla, Gramalote, Lourdes, Salazar, Santiago, Villacro, Chinácota, Durania y Ragonvalia) | 10 | Numero | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | En el 5 % de las ips de la red pública del departamento promueven, protegen y apoyan la lactancia materna | Participación social y comunitaria | Promover y participar en la celebración de la semana mundial de lactancia materna de acuerdo a lineamientos nacionales | 1 | Jornada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2002 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | En el 5 % de las ips de la red pública del departamento promueven, protegen y apoyan la lactancia materna | Información en salud | Socializar los lineamientos actualizados de la estrategias IAMI Integral versión final 2016, Banco de Leche Humana y Salas Amigas, al personal de salud de la Red Pública y privada en 8 municipios: Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Tibú, Chinácota, Toledo, Salazar y Pamplona | 8 | Numero | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2003 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | En el 5 % de las ips de la red pública del departamento promueven, protegen y apoyan la lactancia materna | Seguimiento y evaluación | Realizar acompañamiento para el fortalecimiento y operativización de la estrategia IAMI Integral y de las salas de lactancia materna en una de las ips de 5 municipios: Tibú, Chinácota, Toledo, Pamplona y Salazar,(una ips de cada municipio) | 5 | Numero | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2004 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | En el 5 % de las ips de la red pública del departamento promueven, protegen y apoyan la lactancia materna | Información en salud | Realizar seguimiento para la operativización de la estrategia IAMI Integral y de las salas de lactancia materna en una de las ips de 8 municipios Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Tibú, Chinácota, Toledo, Salaza y Pamplona (una ips de cada municipio, desarrolla la IAMI Integral y crea la sala de lactancia materna para promover, proteger y apoyar la lactancia materna). | 8 | Numero | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2005 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | En el 5 % de las ips de la red pública del departamento promueven, protegen y apoyan la lactancia materna | Información en salud | Socializar versión vigente del código de sucedáneos de la leche materna al personal de salud de las IPS de los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, Tibú, Chinácota, Toledo, Salazar y Pamplona | 8 | Numero | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2006 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | En el 5 % de las ips de la red pública del departamento promueven, protegen y apoyan la lactancia materna | Seguimiento y evaluación | Monitorear el cumplimiento al código de sucedáneos de la leche materna en 4 clínicas privadas de la ciudad de Cúcuta | 4 | Numero | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2007 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
|  |  | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | En el 5 % de las ips de la red pública del departamento promueven, protegen y apoyan la lactancia materna | Información en salud | Formación de Consejeros en Lactancia Materna, acreditados para futuros procesos de capacitación a otros niveles de atención. | 1 | Numero |  |  | 1 |  |  | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2007 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de las municipios implementan, registran y reportan en el winsisvan | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Actualizar el Sistema de Vigilancia Nutricional "WINSISVAN" de la población menor de 18 años, según Resolución 2465 del 14 de junio de 2016 y otras incluisiones de variables: emfoque diferencial, anemia en gestantes, desparasitación, bajo peso al nacer con el nuevo protocolo | 1 | Software | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 5% de las IPS de la Red Pública del departamento cumplen con las guias de atencion para la deteccion temprana proteccion especifica, diagnostico y tratamiento de alteraciones nutricionales | Seguimiento y evaluación | Seguimiento al cumplimiento de las guías de atención a la desnurición para la detección temprana, protección especifíca, diagnóstico y tratamiento de alteraciones nutricionales a 4 ips municipios Tibú, Chinácota, Toledo y Salazar | 4 | NUMERO | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 5% de las IPS de la Red Pública del departamento cumplen con las guias de atencion para la deteccion temprana proteccion especifica, diagnostico y tratamiento de alteraciones nutricionales | Seguimiento y evaluación | Asistencia técnica para el cumplimiento de las guías de atención a la desnurición para la detección temprana, protección especifíca, diagnóstico y tratamiento de alteraciones nutricionales a 4 ips municipios Tibú, Chinácota, Toledo y Salazar | 4 | NUMERO | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 15 municipios con acompañamiento en las jornadas de salud | Participación social y comunitaria | Valoración, educación y diagnóstico nutricional a población participante en las jornadas de salud, en articulación con la Gobernación del departamento y los municipios. Desparasitación antihelmíntica masiva a pobalción de 5 a 14 años y menores de 5 años según programación | 15 | Numero | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 15 municipios con acompañamiento en las jornadas de salud | Participación social y comunitaria | Aquisición de medicamento- Antiparasitarios Albendazol en sachet de 20 ml y suplementación con micronutrientes para pobalción menor de 5 años | 50000 | niños | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los municipios con identificación de casos de exceso de peso en mujeres de 18 a 64 años, con retroalimentación a las IPS para las intervenciones propias del evento (canalización a consulta nutricional, educación en estilos de vida saludable, alimentación saludable, orientación en actividad física) | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Seguimiento y monitoreo de los procesos del sistema de vigilancia nutricional WINSISVAN de mujeres de 18 a 64 años | 40 | Municipios | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los municipios con identificación de casos de exceso de peso en hombres de 18 a 64 años, con retroalimentación a las IPS para las intervenciones propias del evento (canalización a consulta nutricional, educación en estilos de vida saludable, alimentación saludable, orientación en actividad física) | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Seguimiento y monitoreo de los procesos del sistema de vigilancia nutricional WINSISVAN de hombres de 18 a 64 años | 40 | Municipios | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los municipios con identificación de casos de exceso de peso en mujeres gestantes, con retroalimentación a las IPS para las intervenciones propias del evento (canalización a consulta nutricional, educación en estilos de vida saludable, alimentación saludable, orientación en actividad física) | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Seguimiento y monitoreo de los procesos del sistema de vigilancia nutricional WINSISVAN de la poblacion de 18 a 64 años y gestantes | 40 | Municipios | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los Municipios y sus Ips Informados sobre el lineamiento para la Atención Integral de las niñas y los niños menores de 5 años, con desnutrición Aguda | Información en salud | Seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención a la desnutrición aguda en 8 municipios: Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Tibú, Chinácota, Toledo, Salazar y Pamplona | 8 | Numero | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los Municipios y sus Ips Informados sobre el lineamiento para la Atención Integral de las niñas y los niños menores de 5 años, con desnutrición Aguda | Información en salud | Socializar nuevos patrones de valoración y la ruta de atención de la desnutricion al personal de salud de las IPS públicas y privadas y Coordinadores de Salu Pública de la regional Ocaña | 1 | Numero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 100% de los municipios cuentan con su línea base de obesidad en los ciclos primera infancia, infancia y adolescencia, condicionado al ajuste del WINSISVAN. | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Recolección, procesamiento, análisis y elaboración de los documentos de la situación nutricional del departamento por ciclo vital, 3 boletines y un diagnóstico anual. | 4 | Documentos | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 100% de los municipios cuentan con su línea base de obesidad en los ciclos primera infancia, infancia y adolescencia, condicionado al ajuste del WINSISVAN. | Información en salud | Generar información para la conformación del observatorio de salud pública departamental-Sala Situacional | 4 | Documentos | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los municipios con identificación de casos de obesidad en menores de 5 años, con retroalimentación a las IPS para las intervenciones propias del evento (canalización a consulta nutricional, educación en estilos de vida saludable, alimentación saludable, orientación en actividad física) | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Seguimiento y monitoreo de los procesos del sistema de vigilancia nutricional WINSISVAN de la poblacion menor de 5 años | 40 | Municipios | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los municipios con identificación de casos de obesidad en niños y niñas de 5 a 12 años, con retroalimentación a las IPS para las intervenciones propias del evento (canalización a consulta nutricional, educación en estilos de vida saludable, alimentación saludable, orientación en actividad física) | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Seguimiento y monitoreo de los procesos del sistema de vigilancia nutricional WINSISVAN de la poblacion de 5 a 12 años | 40 | Municipios | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los municipios con identificación de casos de obesidad en niños y niñas de 5 a 12 años, con retroalimentación a las IPS para las intervenciones propias del evento (canalización a consulta nutricional, educación en estilos de vida saludable, alimentación saludable, orientación en actividad física) | Información en salud | Taller de socialización los lineamientos de la estretagia desparasitación antihelmíntica masiva a los 40 municipios por regionales Ocaña, Pamplona y Cúcuta y asignación de dosis | 3 | Numero | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Promoción de la salud | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los municipios con identificación de casos de obesidad en niños y niñas de 5 a 12 años, con retroalimentación a las IPS para las intervenciones propias del evento (canalización a consulta nutricional, educación en estilos de vida saludable, alimentación saludable, orientación en actividad física) | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Consolidar los reportes de la información de desparasitación antihelmíntica masiva de los municipios del departamento | 4 | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Gestión de la salud pública | Gsp | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | 2.4.4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | 2.4.4.1 | Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos | El 100% de los municipios con identificación de casos de obesidad en niños y niños de 13 a 17 años, con retroalimentación a las IPS para las intervenciones propias del evento (canalización a consulta nutricional, educación en estilos de vida saludable, alimentación saludable, orientación en actividad física) | Vigilancia en salud pública del estado nutricional | Seguimiento y monitoreo de los procesos del sistema de vigilancia nutricional WINSISVAN de la poblacion adolescente de 13 a 17 años | 40 | Municipios | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | Gestión del Riesgo | Pic | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | Dimensión seguridad alimentaria y nutricional | Profesional Especializada | Mery Elvira Santos Mariño
Dimensión seguridad alimentaria y nutriciona | 2,4,4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutriciona | Inocuidad y calidad de los alimentos | 2,4,4,2 | Inocuidad y calidad de los alimentos | Lograr en el 100% de los municipios categorias 4°,5° y 6° la vigilancia de la calidad de los alimentos y bebidas con un 80% de las acciones con enfoque de riesgo | Vigilancia y control | Realizar mensualmente vigilancia y control de los alimentos y bebidas en la etapa de comercialización en los 39 municipios categorias 4°, 5° y 6° | 468 | Número | 117 | 117 | 117 | 117 | 468 | GESTION EN SALUD PUBLICA | G.S.P - IVC | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | SALUD AMBIENTAL | P.E. COORDINADOR DE AREA | JOSÉ TRINIDAD URIBE NAVARRO
Dimensión seguridad alimentaria y nutriciona | 2,4,4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutriciona | Inocuidad y calidad de los alimentos | 2,4,4,2 | Inocuidad y calidad de los alimentos | Lograr en el 100% de los municipios categorias 4°,5° y 6° la vigilancia de la calidad de los alimentos y bebidas con un 80% de las acciones con enfoque de riesgo | Reglamentación | Socializar y promover semestralmente en 39 municipios la normatividad sanitaria y las buenas practicas en los establecimientos de servicios de alimentación institucional, para la prevención de las ETAs | 78 | Número | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | GESTION EN SALUD PUBLICA | G.S.P-Coordinación intersectorial | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | SALUD AMBIENTAL | P.E. COORDINADOR DE AREA | JOSÉ TRINIDAD URIBE NAVARRO
Dimensión seguridad alimentaria y nutriciona | 2,4,4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutriciona | Inocuidad y calidad de los alimentos | 2,4,4,2 | Inocuidad y calidad de los alimentos | Realizar la investigación sanitaria del 100% de los brotes de ETA notificados en los municipios categorias 4°,5° y 6° | Fortalecimiento del sistema de Vigilancia en Salud Pública | Realizar el seguimiento sanitario a los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que se presenten en los municipios, según demanda. | 100% | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GESTION EN SALUD PUBLICA | G.S.P-Vigilancia en salud pública | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | SALUD AMBIENTAL | P.E. COORDINADOR DE AREA | JOSÉ TRINIDAD URIBE NAVARRO
Dimensión seguridad alimentaria y nutriciona | 2,4,4 | Dimensión seguridad alimentaria y nutriciona | Inocuidad y calidad de los alimentos | 2,4,4,2 | Inocuidad y calidad de los alimentos | Realizar la investigación sanitaria del 100% de los brotes de ETA notificados en los municipios categorias 4°,5° y 6° | Fortalecimiento del sistema de Vigilancia en Salud Pública | Socialización de informe final de atención de ETA y recomendaciones a las autoridades municipales, según casos de ETA atendidos | 100% | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GESTION EN SALUD PUBLICA | G.S.P-Vigilancia en salud pública | 1. Recursos Provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los estimará el MSPS a cada ET conforme a la Ley 715 de 2001 | SALUD AMBIENTAL | P.E. COORDINADOR DE AREA | JOSÉ TRINIDAD URIBE NAVARRO