## SASER
TABLA 14: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 243
Dimensión | Código Programa | Programa | Componente | Código subprograma | Subprograma | Meta de Producto Anual | Estrategia de PTS | Actividades | Cantidad Programada | Unidad de Medida | Actividades programadas por trimestre |  |  |  |  | Linea de Acción |  | Responsables del cumplimiento
[11 empty] | I | II | III | IV | Total | Linea Operativa | Categoria Linea Operativa | Dependencia | Cargo | Nombres y Apellidos
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 50% de municipios con acciones de abogacia concertadas y articuladas con alcaldes o delegados fomentando la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.1.4 Políticas públicas sectoriales, transectoriales y con participación comunitaria. | 1.1.1.1. Abogacia y socializacion de los lineamientos para el desarrollo del programa hacia la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivo con los alcaldes en los municipios priorizados del departamento. | 20 | Numero | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | Gestión salud publica | Coordinacion intersectorial | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 50% de municipios con acciones de abogacia concertadas y articuladas con alcaldes o delegados fomentando la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.1.4 Políticas públicas sectoriales, transectoriales y con participación comunitaria. | 1.1.1.2. Asesoria y acompañamiento en el proceso de los lineamientos para el desarrollo del programa hacia la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en los municipios priorizados. | 20 | Numero | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | Gestión salud publica | Coordinacion intersectorial | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 50% de municipios con acciones de abogacia concertadas y articuladas con alcaldes o delegados fomentando la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.1.4 Políticas públicas sectoriales, transectoriales y con participación comunitaria. | 1.1.1.3.Seguimiento al programa de promoción y gartantía de los derechos sexuales y reproductivos a los 20 municipios mediante participación en la mesa intersectorial y comunitaria hacia la toma de decisiones y seguimiento al plan de acciòn según proceso implementado. | 20 | Numero | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | Gestión salud publica | Coordinacion intersectorial | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 50% de municipios con acciones de abogacia concertadas y articuladas con alcaldes o delegados fomentando la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.1.4 Políticas públicas sectoriales, transectoriales y con participación comunitaria. | 1.1.1.4. Articulación de acciones hacia la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos con ONGs, Universidades, red intersectorial y comunitaria direccionadas mediante un plan de acción intersectorial y comunittario hacia la toma de decisiones y ejecución según proceso formulado. | 20 | Numero | 5 | 15 | 5 | 0 | 20 | Gestión salud publica | Coordinacion intersectorial | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de IPSs hacia una atención integral y humanizada | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 2.1.1.1. Asesoría y asistencia técnica a IPS públicas en el cumplimiento de la norma técnica hacia la atenciòn integral en los eventos de la dimensiòn sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 20 | Numero | 3 | 10 | 7 | 0 | 20 | Gestión salud publica | Gestión de la prestación de servicios individuales | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de IPSs hacia una atención integral y humanizada | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 2.1.1.2. Monitoreo y seguimiento a IPS públicas en el cumplimiento de la norma técnica hacia la atenciòn integral en los eventos de la dimensiòn sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 46 | Numero | 10 | 20 | 16 | 0 | 46 | Gestión salud publica | Gestión de la prestación de servicios individuales | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de IPSs hacia una atención integral y humanizada | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 2.1.1.3. Evaluación a IPS públicas en el cumplimiento de la norma técnica hacia la atenciòn integral en los eventos de la dimensiòn sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 15 | Numero | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 | Gestión salud publica | Gestión de la prestación de servicios individuales | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano del Municipio hacia una atención integral y humanizada. | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 3.1.1.1. Evaluaciòn técnica del PAS 2017 hacia los municipios en el cumplimiento de metas, estrategias y acciones hacia la promociòn y prevenciòn en los eventos de la dimensiòn sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 40 | Numero | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | Gestión salud publica | planeación integral en salud | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano del Municipio hacia una atención integral y humanizada. | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 3.1.1.2. Asesoría y asistencia técnica PAS 2018 hacia los municipios en el cumplimiento de metas, estrategias y acciones hacia la promociòn y prevenciòn en los eventos de la dimensiòn sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 40 | Numero | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | Gestión salud publica | planeación integral en salud | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano del Municipio hacia una atención integral y humanizada. | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 3.1.1.3. Monitoreo y seguimiento PAS 2018 hacia los municipios en el cumplimiento de metas, estrategias y acciones hacia la promociòn y prevenciòn en los eventos de la dimensiòn sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 40 | Numero | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | Gestión salud publica | planeación integral en salud | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de EAPB e IPSs hacia una atención integral y humanizada. | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 4.1.1.1. Jornadas de fortalecimiento talento humano en lineamientos relacionados con los eventos de la dimensiòn sexualidad, derechos sexuales y reproductivos dirigido al personal de salud de IPS, entes territoriales y EAPB. | 5 | Numero | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | Gestión salud publica | Desarrollo de capacidades | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de EAPB e IPSs hacia una atención integral y humanizada. | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 4.1.1.2. Asesoria y socialización a profesionales de apoyo de la Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos de los lineamientos, metas, estrategias, acciones y formatos hacia el cumplimiento de lo estipulado del PAS dptal 2017. | 4 | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Gestión salud publica | Gestion del talento humano | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,1 promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | 2,4,5,1 | Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de EAPB e IPSs hacia una atención integral y humanizada. | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 4.1.1.3. Seguimiento a profesionales de la Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en lineamientos, metas, estrategias, acciones y formatos hacia el cumplimiento de lo estipulado en el PAS dptal 2017. | 4 | Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Gestión salud publica | Gestion del talento humano | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | 17% de municipios con redes conformadas mediante acciones de concurrencia con ESE H. Regional Centro, ESE Hospital San Juan de Dios y ESE H. Juan Luis Londoño con enfasis en prevención de embarazos en adolescentes hacia la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.1.4. Empoderamiento de los grupos, organizaciones y redes en el ejercicio de exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos. | 5.1.1.1 Fortalecimiento y empoderamiento de lideres comunitarios en acciones hacia la prevencion de embarazos en adolescentes con enfasis en la conformaciòn de redes comuciòn de embarazos en adolescentes como estrategia promoviendo la conformaciòn de redes sociales y comunitarias en los municipios de Durania, Chinacota, El Zulia, Gramalote, Pamplona, mutiscua y chitaga. |  | Numero | [5 empty] | PIC | Gestión de las intervenciones colectivas | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de IPS hacia una atención integral y humanizada en jóvenes y adolescentes en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.2.4.4. Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil. | 6.1.1.1. Acompañamiento en el proceso de fortalecimiento y empoderamiento de adolescentes y jovenes en anticoncepción y doble protección, derechos sexuales y reproductivos, diversidad de genero con enfasis en prevenciòn de embarazos en adolescentes en los municipios programados , articulado con las ESEs mediante acciones de concurrencia de alta externalidad. |  | Numero | [5 empty] | PIC | Gestión de las intervenciones colectivas | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de IPS hacia una atención integral y humanizada en jóvenes y adolescentes en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.2.4.4. Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil. | 6.1.1.2. Acompañamiento en el proceso de fortalecimiento y empoderamiento de adolescentes y jovenes en anticoncepción y doble protección, derechos sexuales y reproductivos, diversidad de genero con enfasis en prevenciòn de embarazos en adolescentes en los municipios de pamplona, gramalote y tibu pomoviendo las acciones durante la semana andina. |  | Numero | [5 empty] | PIC | Gestión de las intervenciones colectivas | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | Desarrollo de capacidades en un 100% en el talento humano de IPS hacia una atención integral y humanizada en jóvenes y adolescentes en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.2.4.2 Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades del talento humano para la atención integral y de calidad a adolescentes y jovenes. | 6.1.1.3. • Promover el desarrollo y formación técnica en anticoncepción y doble protección, derechos sexuales y reproductivos, diversidad de genero con enfasis en prevenciòn de embarazos en adolescentes en los profesionales del area de la salud de la ESE H. Regional Centro (15), ESE Hospital San juan de Dios (20), ESE Hospital Noroccidental (15), ESE H. Local de los Patios (30) y ESE H. regional suroriental (20) |  | Numero | [5 empty] | PIC | Gestión de las intervenciones colectivas | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | 100% de instrumentos tècnicos definidos hacia una ruta de atención integral en maternidad segura con enfoque intersectorial y comunitario, hacia el logro de cambios conductuales , culturales y prácticas adecuadas en salud sexual y reproductivas. | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 7.1.1.1 Participar en Jornada de fortalecimiento del talento humano de los eventos de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, segùn programaciòn nacional. | 2 | Numero | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gestión salud publica | Desarrollo de capacidades | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | 100% de instrumentos tècnicos definidos hacia una ruta de atención integral en maternidad segura con enfoque intersectorial y comunitario, hacia el logro de cambios conductuales , culturales y prácticas adecuadas en salud sexual y reproductivas. | 7.5.3.2.4.1 Calidad en la atenciòn. | 7.1.1.2. Reuniones de Aticulación y armonizacion de la ruta de salud materna con las dimensiones de salud pública y la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos definiendola según lineamientos nacionales. | 5 | Numero | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Gestión salud publica | Coordinacion intersectorial | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | El 15% de municipios con acciones de abogacia concertadas y articuladas con los alcaldes o delegados hacia la implementación de la estrategia mujeres, individuo, familia y comunidad (MIFC) para mejorar la salud materna y neonatal, fomentada desde el programa hacia la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.2.4.1 Empoderamiento de las mujeres, hombres, familias y comunidad. | 8.1.1.1 Red intersectorial y comunitaria empoderada en maternidad segura socializando y tomando decisiones dentro del programa de promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los municipios priorizados. | 20 | Numero | 1 | 12 | 7 | 0 | 20 | Gestión salud publica | Participación social | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | El 15% de municipios con acciones de abogacia concertadas y articuladas con los alcaldes o delegados de los municipios priorizados hacia la implementación de la estrategia enlazate con la vida VIH/Sida, fomentada desde el programa hacia la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. | 7.5.3.1.4 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos | 9.1.1.1 Asesoria y acompañamiento en la estrategia enlazate con la vida incluida en el proceso de implementación del programa. | 20 | Numero | 1 | 12 | 7 | 0 | 20 | Gestión salud publica | Gestión de las intervenciones colectivas | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | 25% de municipios con acciones de abogacia y asesoria en orientaciones/ estrategias PIC con enfasis en poblaciòn en condiciòn de discapacidad, trabajadoras sexuales, trans y LGTBI fomentando la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos para su implementaciòn. | 7.5.3.1.4 Políticas públicas sectoriales, transectoriales y con participación comunitaria. | 10.1.1.1 seguimiento en la implementacion de la estrategia rehabilitacion basada en la comunidad con enfoque diferencial en poblacion en condicion de discapacidad, población que ejerce trabajo sexual y población LGTBI en municipios priorizados del departamento. | 10 | Numero | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | Gestión salud publica | Gestión de las intervenciones colectivas | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | 100% de IPS Especializadas en VIH/sida fortalecidas en el manejo integral de la estrategia de reduccion de transmision materno infantil en menores de años. | 7.5.3.2.4.4 Actualización, difusión e implementación de Guías de Atención Integral en Infección de Transmisión Sexual por VIH/SIDA. | 11.1.1.1. Asesoria y Asistencia Tecnica hacial el cumplimiento de la norma técnica y estrategia de reduccion de transmision materno infantil de VIH/Sida en las IPS especializadas. | 8 | Numero | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | Gestión salud publica | Gestion del talento humano | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | 100% de IPS Especializadas en VIH/sida fortalecidas en el manejo integral de la estrategia de reduccion de transmision materno infantil en menores de años. | 7.5.3.2.4.4 Actualización, difusión e implementación de Guías de Atención Integral en Infección de Transmisión Sexual por VIH/SIDA. | 11.1.1.2. Monitoreo y seguimiento hacia el cumplimiento de la norma técnica y estrategia de reduccion de transmision materno infantil de VIH/Sida en las IPS especializadas. | 8 | Numero | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | Gestión salud publica | Gestion del talento humano | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | 100% de IPS Especializadas en VIH/sida fortalecidas en el manejo integral de la estrategia de reduccion de transmision materno infantil en menores de años. | 7.5.3.2.4.4 Actualización, difusión e implementación de Guías de Atención Integral en Infección de Transmisión Sexual por VIH/SIDA. | 11.1.1.3 Jornadas de fortalecimiento talento humano en asesoria y prueba voluntaria hacia al talento humano de ips (2) | 2 | Numero | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gestión salud publica | Gestion del talento humano | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
1.1.1.5 Dimensión Sexualidad, Derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5 | Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | 2,4,5,2 prevencion y atencion integral en salud sexual y reproductiva ssr desde un enfoque de derechos | 2,4,5,2 | Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos | Coordinación de acciones (PAI, Bancos de Sangre, Riesgos laborales y Salud Sexual y Reproductiva) para la prevención y control de la Hepatitis B. | 7.5.3.2.4.4 Prevenciòn y control de hepatitis virales. | 12.1.1.1. Reunión de Articulación de acciones en el plan VIH/Sida TB y Hepatitis Virales a nivel institucional (PAI y Salud Sexual y Reproductiva) hacia la prevención y control de la Hepatitis B. | 11 | Numero | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | Gestión salud publica | Coordinacion intersectorial | Dimensión Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos | Profesional Universitaria Area de la Salud | Cecilia Navarro Quintero
[9 empty] | 380 |  | 88 | 166 | 102 | 29 | 380 | [5 empty] | #REF!