## 1. Gestión de Riesgos
Vigencia: 2020
Fecha de Publicación: Mayo de 2020
Evaluación I. -Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Evaluación I Cuatrimestre A abril 30 de 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar con los grupos de valor la política de Administración de riesgos de corrupción | Un documento compartido a todos los usuarios de la gobernación | Planeación | 28 de Enero | Se diligencio el mapa de riesgo institucional el cual se socializo en el comité de gestion y desempeño institucional MIPG.
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con dependencia, grupos y subgrupos del IDS para identificar los riesgos de Corrupción | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción | Planeación | 10 de Septiembre | Matriz de mapa de riesgo de corrupción de la entidad diligenciada en su totalidad en todas las variables, dando asi la ponderación y valoración de cada riesgo identificado por cada una de las oficinas con sus responsables y debidos controles establecidos.
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con el Comité Directivo y de control interno | Correo de Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción | Planeación - Control Interno - Dirección | 28 de Enero | Se socializo el mapa de riesgos y sus cinco (5) componentes del plan anticorrupción el cual fue enviado via correo electronico a la oficina de control interno, planeación, salud publica, sistemas de informacion, atencion en salud, financiera, vigilancia y control, prestacion de servicios.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión. | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente | Planeación - Sistemas de Información | 31 de enero | Plan anticorrupción y mapa de riesgos institucional 2020 publicado el dia 31 de enero del presente año. Dando cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso de la informacion publica.
| 3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión definitivo. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Planeación | 28 de Enero | Se trabajo mediante unos talleres y cronogramas por grupos y dependencias el cual se divulgo el diligenciamiento y resultado de los riesgos según la norma de la función publica (riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital).
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción gestionados con evidencias cargadas en Isolución | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados | 31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre | La oficina de planeación como segunda linea de defensa solicita a los grupos y subgrupos y dependencias de la institucion la evidencia y el control realizado para mitigar y evitar el riesgo idenficado anteriormente en el mapa de riesgo institucional.
| 4.2 | Garantizar controles eficaces y eficientes | Informe de desempeño trimestral con el monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados | 31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre
| 4.3 | Revisar el contexto estrategico si se detectan cambios en los factores internos y externos | Informe de desempeño trimestral Análisis del contexto actualizado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Planeación | 31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre
| 4.4 | Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan | Informe de desempeño trimestral Riesgos de corrupción emergentes identificados | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Planeación | 31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre
| 4.5 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Planeación | 31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 15 de Mayo 15 de septiembre 15 de enero de la siguiente vigencia | La Oficina de Control Interno acompañó el proceso de construcción, socialización, aprobación y visibilización del Plan Anticorrupción.
| 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Primera linea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa:Coordinación de planeación Tercera linea de defensa: Coordinacion de control interno | 15 de abril 15 de septiembre 15 de enero de la siguiente vigencia | La Oficina de Control Interno avanzó en el seguimiento y evaluación correspondiente al I Cuatrimestre de 2020

## MAPA DE RIESGOS CORRUPCION
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER Componente 1. Mapa de Riesgos de Corrupcion 2020 Evaluación I.
FECHA DE PUBLICACIÓN: MAYO 2020
Proceso/ Subproceso | Nombre del Riesgo | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Responsable del Monitoreo y evaluación | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | CUMPLIMIENTO O AVANCE PERIODO I.CUATRIMESTRE (ENERO A ABRIL 2020)
SALUD PUBLICA/ Gestion en Salud Pública | Perdida o comercialización ilícita de los biológicos, medicamentos e insumos criticos de salud publica | 1.Revision del desarrollo de Planes de trabajo de los funcionarios operarios. 2. Realización de inventarios físicos. 3. Supervisión de uso y gasto de insumos en campo y documental | Profesionales y técnicos designados y responsables de los subgrupos funcionales del grupo de salud publica | Coordinacion Grupo de Salud Publica y responsables de los subgrupos | Mensual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del funcionario y/o persona que ejerce funcuiones publicas involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3, Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad. | 1.Los insumos de interes en salud publica, son adiministrados por el profesional responsable del evento de interes en salu publica, quien autoriza la salida o entrega del mismo independientemente del lugar de custodia donde se almcenen. Asi mismo todos los insumos de tipo consumibles son ingresados al programa de TNS en el modulo Almacen. Desde el Grupo de Salud Publica, las diferentes areas que recepcionan y custodian los insumos criticos de salud publica garantizan el registro de entrdas y salidas de los mismos, como mecanismo de control a traves de formatos en fisico, colectores de datos en excel y software. Zoonosis: Vacuna antirrabica para caninos y felinos. Subgrupo control de vectores: Insecticidas, toldillos. Subgrupo Laboratorio de Salud Publica: Reactivos, medios de cultivo. Programa ampliado de inmunizaciones: Biologicos. Lepra - Tuberculosis-Malaria -Leishmaniasis: Medicamentos . 2.Los insumos de interes en salud publica, son reportados mensualmente al Ministerio de Salud y Proteccion Social; informacion que es consignada en instrumentos definidios por el mismo ministerio, com es el caso de la plataforma FTP-LE o PAIWEB como canal para remision de la informacion.
SALUD PUBLICA/ Vigilancia y Control Salud Publica | Expedición irregular de conceptos y autorizaciones de establecimientos u objetos sanitarios de interes en salud pública | 1. Visitas de supervisión aleatorias a establecimientos con autorizacion de funcionamineto 2. Supervisión aleatoria documental 3. Seguimiento a quejas o denuncia de usuarios y comuidad en general. 4, Solicitar a Recusrso fisicos el procedimiento institucional adoptado para el control de inventarios e insumos, para su socializacion al interior del grupo de salud publica. | Profesionales y técnicos designados, responsables del subgrupo o programa. | Coordinacion Grupo de Salud Publica y responsables de los subgrupos | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del funcionario y/o persona que ejerce funcuiones publicas involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3, Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad. | Se registran en el sistema de información de salud ambiental visitas de supervisión de los establecimientos, asi mismo se solicito orientacion para el proceso de generar los datos abiertos de los objetos sanitarios autorizados por Salud ambiental. Se registran en el sistema de informacion las visitas a establecimientos con acciones de inspeccion vigilancia y control en medicamnetos.
SALUD PUBLICA/ Laboratorio salud publica departamental | Resultados de laboratorio no confiables | 1. Elaboración y aprobación del Plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del Laboratorio. 2. Validación de técnicas 3. Capacitación recurso humano 4. Implementar medidas de control tanto en procedimientos analíticos como reporte de resultados. 5, Revision y/o actualizacion de procedimientos analiticos. | Profesionales designados y responsable del subgrupo funcional de laboratorio de salud publica | Coordinacion Grupo de Salud Publica y responsables del subgrupo de Laboratorio | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del funcionario y/o persona que ejerce funcuiones publicas involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3, Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad. | Se registran en el sistema de información de salud ambiental visitas de supervisión de los establecimientos, asi mismo se solicito orientacion para el proceso de generar los datos abiertos de los objetos sanitarios autorizados por Salud ambiental. Se registran en el sistema de informacion las visitas a establecimientos con acciones de inspeccion vigilancia y control en medicamnetos.
VIGILANCIA Y CONTROL | Posibles tramites aprobados de ( Registros, Novedades, licencias de Seguridad Salud Trabajo, Emisiones de radiaciones Ionizantes) sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por normas vigentes, ni en los tiempos establecidos en los procedimientos de la oficina. | Revisión periódica de los Instrumentos de trabajo elaborados para realizar el seguimiento a los tiempos de tramite de documentos expedidos por la oficina de vigilancia y control. | Profesional especializado de planta | Coordinador y profesional especializado de planta | trimestralmente | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Tomar medidas en caso de presentarse cualquier acto de anticorrupción comprobado, de acuerdo a los tramites realizados en la ofc de VyC. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad. | El subgrupo de Vigilancia y Control cuenta con una lista de chequeo para inscripciones que permite verificar al recibir la documentacion que todo los soportes adjuntos esten completos,(En Enero y Febrero - Antes del Inicio de la Emergencia Sanitaria Covid -19 se llevaba asi el proceso ). Luego se empiezan a recibir por el correo institucional. Existe un documento en fisico con los requisitos establecidos para solicitar las licencias el cual esta publicado en las carteleras informativas y un documento en la pagina Web del IDS. Se cuenta con bases de datos elaboradas para relacionar las solicitudes de trámites de los prestadores de servicios de salud en relacion a inscripciones , novedades , licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo, licencias de Equipos emisores de radiaciones ionizantes, con las cuales se realiza el analisis de oportunidad calculando el tiempo transcurrido entre la solicitud por parte del prestador y el tramite realizado con cargue en la plataforma del REPS en el caso de las Novedades e inscripciones y para los demas tramites para el autocontrol de los procesos propios de la oficina.
Recursos humanos | nomina: Pagos indebidos al liquidar | 1. El coordinador de recursos humanos conjuntamente con el equipo de trabajo de nomina realizan su revisión permanentemente | Coordinador, Tecnico y Auxiliar | Coordinador, Tecnico y Auxiliar | Mensual | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Investigación, llamar al funcionario para saber si se liquido de más, indagatoria y de acuerdo a lo sucedió se abriria un proceso disciplinario | En este periodo de enero a abril de 2020, el Coordinador de Recursos Humanos conjuntamente con el equipo de trabajo de nómina realizaron la revisión permanentemente de las novedades y liquidación de nómina. Al 30 de abril no se presentó ninguna inconsistencia en el trámite de pago de nómina- 100% se cumplio con la revisión y pagos
Gestion Humana | Nombramiento de funcionarios en la Entidad sin cumplimiento de los requisitos | Verificación de requisitos con anterioridad a la posesión | Coordinador, Tecnico y Auxiliar | Coordinador, Tecnico y Auxiliar | Permanente | 02/01/2019 | 31/12/2019 | 1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad. | En este periodo, no se presentó ingreso del personal nuevo - únicamente el cumplimiento de una órden judicial de ajuste a nombramiento y grado salarial de un funcionario yéste se cumplio conforme a la ley 909 de 2004
Prestadores servicios de salud / cuentas medicas | Posibilidad de solicitar dadibas a favor de terceros para agilizar el tramite de cuentas | Emitir circular con diretrices de prohibicion de solicitud de dabidas y cualquier otro mecanismo que direccione algun beneficio particular para agilizar el tramite de cuentas | Cherry Suarez | Cherry Suarez | Anual | enero | diciembre | Encuesta de satisfaccion a Instituciones prestadores de servicios de salud, con sus respectivas tabulaciones | Se emitió la Circular número 001 de 2020, dirigida al personal que labora en la Oficina de Prestación de Servicios de Salud, de fecha 25 de marzo de 2020, mediante la cual: "Se recuerda a todos los servidores públicos y/o prestatario de servicios del Subgrupo de Prestación de Servicios del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, que se encuentra prohibido recibir dadivas, agasajos, regalos, favores u otra clase de beneficios, con ocasión de los servicios que se presente en esta área a todas aquellas personas naturales o jurídicas que radican cuentas de los servicios de salud sujetos a cobros y/o recobros de parte de la entidad; todo ello en aplicación de lo establecido en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en perjuicio de la transparencia del servicios público. El incumplimiento a lo aquí relacionado podría dar lugar a las acciones disciplinarias correspondientes".
Juridica | Dilatación de los procesos disciplinarios con el proposito de obtener el vencimiento de terminos o prescripcion del mismo | Seguimiento y revision previa a los autos o expedicion de fallos en primera y en segunda instancia Revisión por la unidad de control interno disciplinario de los procesos en curso | UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | UNIDAD DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Permanente | enero | diciembre | 1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad. | 60 % de cumplimient. LA OFICINA JURIICA NO CUENTA CON PERSONAL CONTRATADO PARA EL APOYO EN LA SUSTENTACION DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN. - Se realiza Seguimiento y revision previa a los autos o expedicion de fallos en primera y en segunda instancia-
Juridica | Vencimiento de términos establecidos al tramitar los recursos de Apelación y otras actuaciones; igualmente para contestar demandas y demás actuaciones en los procesos que se tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa y las procuradurias judiciales | mantener personal debidamente contratado - segumiento y monitorieo de los procesos judiciales | CONTROL INTERNO - coodinador oficina juridica | CONTROL INTERNO - coodinador oficina juridica | Permanente | enero | diciembre | 1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad. | 80% de cumplimiento. Se sugiere contratar personal idoneo y suficientes para defender los intereses de la entidad
Juridica | Dilatación de los procesos administrativos e investigancion y sancion con el proposito de obtener el vencimiento de terminos y la prescripcion del mismo | elaboracion de base de datos acta de seguimiento | CONTROL INTERNO - oficina juridica | CONTROL INTERNO - oficina juridica | Semestral | enero | diciembre | 1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción y de Mejora que no afecte la integridad de la Entidad. | Se mantiene actualizada la base de datos de los procesos, a fin de monitorear permanentemente los tiempos .
Atencion en Salud/ Evaluacion de los Municipios Descentralizados/todos | Evaluacion de los Municipios Descentralizados: favorecimiento en la calificación de la evaluacion de los Municipios Descentralizados | reunion de socializacion de resultados. Auditoria a calificacion de medidas con soportes allegados por municipios. Revision de indicadores territoriales que se correlacionen con calificacion. | responsable de grupo atencion en salud | responsable de grupo atencion en salud | semestral | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 1. Reunion con director de la entidad para socializar hallazgos 2. Revision de actuaciones y plan de mejora. 3. Analizar posibles correcciones al proceso sin afectar la imagen de la entidad. | El Coordinador del Grupo de Atención en Salud manifestó que la Evaluación de los Municipios Descentralizados se encuentra suspendida por la emergencia del Covid-19.
FINANCIERA | SE VIENE PRESENTANDO DUPLICIDAD DE INFORMACION Y POTENCIAL RIESGO DE PAGOS DOBLES DE FACTURAS | PREAUDITORIA A TODA LA FACTURACION Y REGISTRO DE LOS PAGOS EN EL DKD CONCILIACION DE LOS REGISTROS CONTABLES | COORDINADOR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | COORDINADOR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | Mensual | 2019-01-01 | 2019-12-30 | CONTROL DISCIPLINARIO | La implementación y buen uso del soft ware DKD ha permitido corregir el riesgo de pago doble de facturas, ademas se fortaleció la conciliación de cartera y registros contables entre las oficinas de contabilidad y el subgrupo de prestación de servicios de salud, evitando así esta duplicidad de información y potencial riesgo de pagos dobles de facturas. Toda la facturación es preauditada, antes de pasar a auditoría médica.

## 2. RACIONALIZACION TRAMITES
Vigencia: 2020
Fecha de Publicación: Mayo de 2020
Evaluación I. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalizaci ón | Responsable | AVANCE A ABRIL 30 DE 2020
Modelo Único – Hijo | 16544 | Credencial de expendedor de drogas | Inscrito | El ciudadano radica a través de correo electrónico la documentación, sin embargo, debe allegar las estampillas y consignacion en original para finalizar el trámite | Lograr la compra de estampilla por PSE y que el trámite sea completamente en línea | Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento. Disponibilidad total para la solicitud del trámite 24/7. | Tecnológica | Pago en línea Disponer mecanismos de seguimiento Trámite total en Línea | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 | Junio de 2021 | Oficina de Control de Medicamentos Sistemas de Información Hacienda Departamental | Se ha avanzado en un 20% Trámite a racionalizar socializado en el Comité de MIPG
Modelo Único – Hijo | 24226 | Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial | Inscrito | El ciudadano radica a través de correo electrónico la documentación, sin embargo, debe allegar las estampillas en original y la consignación para finalizar el trámite | Lograr la compra de estampilla por PSE y que el trámite sea completamente en línea | Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento. Disponibilidad total para la solicitud del trámite 24/7. | Tecnológica | Pago en línea Disponer mecanismos de seguimiento Trámite total en Línea | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 | Junio de 2021 | Oficina de Control de Medicamentos Sistemas de Información Hacienda Departamental | Se ha avanzado en un 20% Trámite a racionalizar socializado en el Comité de MIPG
Modelo Único – Hijo | 24227 | Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos | Inscrito | El ciudadano radica a través de correo electrónico la documentación, sin embargo, debe allegar las estampillas en original y la consignación para finalizar el trámite | Lograr la compra de estampilla por PSE y que el trámite sea completamente en línea | Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento. Disponibilidad total para la solicitud del trámite 24/7. | Tecnológica | Pago en línea Disponer mecanismos de seguimiento Trámite total en Línea | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 | Junio de 2021 | Oficina de Control de Medicamentos Sistemas de Información Hacienda Departamental | Se ha avanzado en un 20% Trámite a racionalizar socializado en el Comité de MIPG
Único | 28561 | Autorización y/o renovación en buenas practicas del servicio farmacéutico (BPSF), | Inscrito | El ciudadano radica a través de correo electrónico la documentación, sin embargo, debe allegar las estampillas en original y la consignación para finalizar el trámite | Lograr la compra de estampilla por PSE y que el trámite sea completamente en línea | Ahorro en tiempo y costos de desplazamiento. Disponibilidad total para la solicitud del trámite 24/7. | Tecnológica | Pago en línea Disponer mecanismos de seguimiento Trámite total en Línea | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 | Junio de 2021 | Oficina de Control de Medicamentos Sistemas de Información Hacienda Departamental | Se ha avanzado en un 20% Trámite a racionalizar socializado en el Comité de MIPG

## 3. Rendicion de Cuentas
Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
Vigencia: 2020
Fecha de Publicación: Mayo 2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | EVALUACIÓN AVANCE A ABRIL 30 DE 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas Evaluación I.
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Dar continuidad al control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones para buscar la transparencia de la gestión de la administración pública y lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno (Decreto 2641 de 2012 reglamentario Ley Anticorrupción | Suministrar de manera permanente la información actualizada de PQRSD en la página web del IDS | Planeacion y sistemas de información - Servicio de atención a comunidad-SAC | Trimestral | El primer informe trimestral fue elaborado y enviadoa la oficina de control interno y a sistemas de informacion para su respectiva publicacion
| 1.2 | La Rendición de Cuentas se desarrollará como un proceso permanente de entrega de resultados, donde el ciudadano conozca los planes y desarrollo de las acciones, para lo cual, el Instituto Departamental de Salud a través de la página web insitucional www.ids.gov.co mantendrá informado al ciudadano con la invitación permanente a participar a través de sus preguntas, opiniones y sugerencias, en el seguimiento y mejoramiento de la gestión. | El Instituto Departamental de Salud desarrollará el proceso de rendición de cuentas a través de las publicaciones en la pagina web institucional (Plan de Acción vigencia 2019, Ejecuciones presupuestales - Plan de Inversion, Informes de Gestión trimestrales publicados para fácil acceso de la comunidad, Contratación y demás información pública) | Planeacion y sistemas de información - Participación Social y atencion a la comunidad | Permanente | El informe de Rendicion de cuentas correspondiente a la vigencia 2019, se encuentra publicado en la pagina web de la institucion, para que la ciudadania tenga la oportunidad de revisar y dejar sus aportes, que servirán como insumo para retroalimentar dicho proceso
| 1.3 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2020 | El Instituto Departamental de Salud desarrollará el informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2020 y se publicara en la pagina web Institucional en el link de Transparencia y Acceso a la Información Publica | Planeacion y sistemas de información - Participación Social y todos los coordinadores de grupos, subgrupos y dependencias | Aunal | Durante la presente vigencia en el proceso de planeación dentro del PAS de Participación Social , se dejó planeada la Actividad de Rendición de Cuentas, el cual se desarrrollará en el último trimestre
| 1.4 | Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestion en la implementacion del acuerdo de paz | Documentar información relacionada con el acuerdo de paz bajo los lineamientos del sistema de rendición de cuentas | Planeacion y sistemas de información - Participación Social y todos los coordinadores de grupos, subgrupos y dependencias | Aunal | Para el evento de rendición de cuentas se involucrará a todas las dimensiones de salud pública, líneas y ejes de la institución, con el fin de organizar los insumos que se presentarán en dicho ejerccicio, Dando a conocer en enfoque del acuerdo de paz que debe contemplarse para la actiivdad
Subcomponente/proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Se continuara con el fortalecimiento del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, donde se efectuará un balance de la gestión, las metas alcanzadas, los resultados obtenidos y los recursos utilizados. | Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Dirección, Planeación y sistemas de información - Participación Social y Comunicaciones | Cuarto trimestre 2020 | El evento de rendición de cuentas está programado para el cuarto trimestre de la presente vigencia
| 2.2 | Implementar la estrategia de divulgación de los avances del proceso de rendición de cuentas bajo los lineamientos del acuerdo de paz | Diseñar e Implementar la estrategia de divulgación de los avances del proceso de rendición de cuentas bajo los lineamientos del acuerdo de paz | Dirección, Planeación y sistemas de información - Participación Social y Comunicaciones | Anual | En el plan de acción de la Política de Participación Social en Salud diseñado para la vigencia en curso, dentro de las activades se contempla el proceso de divulgación a nivel institucional , de igual manera a los actores sociales y comunitarios
| 2.3 | Implementar espacios de dialogo territoriales sobre el Manual Unico de Rendicion de Cuentas | Diseñar estrategias de dialogo territorial sobre el Manual Unico de Rendicion de Cuentas con la ciudadania. | Dirección, Planeación y sistemas de información - Participación Social y Comunicaciones | Anual | Se ha establecido la asesoría virtual para esta vigencia, teniendo en cuenta la emergencia del COVID 19 dirigida a los actores sociales y comunitarios e institucionales donde se socialice el contenido del manual unico para el ejercicio de rendicion de cuentas
Subcomponente/proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Empoderar a la comunidad sobre los eventos de interés de salud, sus deberes y derechos en salud | Realización de los Comtés de vigilancia epidemiológica comunitaria -COVECOM. Capacitaciones EAPB con las asociaciones de usuarios y coordinaciones de salud pública de los 40 municipios para la replica a las entidades y asociaciones de usuarios , seguimiento a la operatividad de los mecanismos de participación social que operan en el muncipio. | Grupo de salud pública-vigilancia en salud pública, sistemas de información - Participación Social y Comunicaciones | Trimestral | Dentro de las assitencias tecnicas programadas virtuales, dirigida a los coordinadores de salud pública se orienta sobre la importancia de involucrar a la ciudadania en los epacios como el COVECOM y demas mecanismos departiciapcion social
Subcomponente/proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar trimestralmente los informes de gestión | Elaborar 4 informes de gestión (trimestrales) publicados en la pagina web del IDS | Planeacion y sistemas de información | Anual y trimestral. | Se envió el primer informe trimestral de las acciones desarrolladas desde el PAS de Particiapción social a la Oficina de Gestion en salud pública.
| 4.2 | Rendir información de la gestión realizada a la Gobernacion del Dpto, Miembros del CTSSS, Asamblea Dptal y Entes de Control (según Demanda) | Rendir 4 informes de gestión de manera oportuna a la Gobernacion del Dpto, Miembros del CTSSS, Asamblea Dptal y Entes de Control. | Dirección, Planeación y sistemas de información - Coordinadores de los grupos del IDS, Participación Social y Comunicaciones | Trimestral según fechas definidas enla circular No 585 de fecha 14 de Diciembre de 2019 | Los informes trimestrales se elaboran y envían a gestión para su respectivo análisis y organización del informe que envían a los entes de control cuando lo solicitan.

## 4. ATENCION AL CIUDADANO
Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
Vigencia: 2020
Fecha de Publicación: Mayo de 2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano Evaluación I.
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE A ABRIL 30 DE 2020
Subcomponente/proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecer la operatividad de la oficina del servicio de Atencion a la Comunidad (SAC) en el seguimiento y cirerre de las PQRSD. | Informes trimestrales que evidence el oportuno seguimiento y cirerre de las PQRSD. | Servicio de atencion a la comunidad (SAC) | Trimestral | Se presentó informe de PQRD a la Dirección correspondiente al primer trimestre de 2020 y Se entrego de informe de Encuestas de satisfaccion primer trimestre de 2020. Se encuentra publicado en la web institucional.
| 1.2 | Actualizar el portafolio de servicio al ciudadano de la entidad. | Portafolio actualizado con la participacion de los coordinadores de dependencias grupos y subgrupos de la Entidad y difundido a través de los canales de comunicación. | Servicio de atencion a la comunidad (SAC) - Participación Social - Sistemas de Información | anual | Se encuenta en organización de la información.
| 1.3 | Actualizar las preguntas frecuentes por parte de la comunidad a las diferentes areas de la entidad. | Proporcionar al ciudadano de forma proactiva las respuestas a sus posibles inquietudes | Dependencias grupos y subgrupos / sistemas de informacion | Permanente | Sin ejecución
Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Poner a disposición de la ciudadanía espacios físicos visibles de la información actualizada sobre: - Derechos y deberes de los usuarios y medios para garantizarlos. - Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. - Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. - Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. Horarios y puntos de atención. - Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. -Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción. | Campaña de información y solcialización a traves de medios de comunicación orales y escitos y página web. Informacion actualizada en cartelera, televisor, pendones y demás medios de que se disponga. | Servicio de atención a la comunidad (SAC) | Permanente | CARTELERA INFORMATIVA ACTUALIZADA MENSUALMENTE SOBRE: - DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS. REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE QUEJAS; Nombres y apellidos del paciente, Numero de documento, Edad, Eps, telefono, correo electronico, motivo de la queja y soportes somo ordenes y/o autorizaciones medicas. -INFORMACION SOBRE TIEMPOS DE ENTREGA DE RESPUESTAS: a cada queja recibida se le dan 5 dias habiles a la entidad para que responda, si la queja implica riesgo de vida, la respuesta debe ser enviada en termino Inmediato, tan pronto se reciben las respuestas se le envian a los usuarios por correo. -HORARIOS Y PUNTOS DE ATENCION PARA EL TRAMITE DE QUEJAS de lunes a viernes de 7.30 am 6 pm (las quejas recibidas por correo electronico, se reciben las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana) -Informacion en cartelera y pagina WEB sobre los canales de atencion para el tramites de PQRD: -PERSONAL OFICINA DEL SAC - (no se esta realizando atencion personalizada debido a la cuarentena ordenada por el gobierno nacional) - Radicacion de quejas a traves del correo de la unidad de correspondencia. - Tramite de quejas por medio de los correos electronicos: sacids2010@gmail.com pqrsd@ids.gov.co
Subcomponente/proceso 3 Talento Humano | 3.1 | Mantener la cultura de servicio al ciudadano en los Servidores Públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización. | Durante la presente vigencia realizar una jornada de sensibilización sobre atención al ciudadano en los servidores de la entidad. | Recursos Humanos y Servicio de atencion a la comunidad (SAC) | anual | Sin avance
| 3.2 | Mantener actualizado al personal del area sobre la normatividad vigente de atencion al ciudadano. | Personal capacitado | servicio de atencion a la comunidad (SAC) / Prestacion de Servicios de salud / Recursos Humanos | Según demanda | SE MANTIENE ACTUALIZADO EL PERSONAL DE LA OFICINA DEL SAC, SOBRE NORMATIVIDAD VIEGNETE EN ATENCION AL CIUDADANO.
Subcomponente/proceso 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Gestionar la implementacion del software como herramienta para el seguimiento del las PQRSD de los peticionarios | Fomentar la implementacion del seguimiento de las PQRSD por parte de los ciudadanos | Sistemas / SAC / Direccion | Semestral | LA OFICINA DE SISTEMAS HA RELIZADO LA GESTION CON LA DIRECCION DEL IDS
Subcomponente/proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Evaluar trimestralmente la encuesta para medir la satisfacción del ciudadano | Servicio de atencion a la comunidad (SAC) - Participación Social | trimestral | SE REALIZAN ENCUESTAS DE SATISFACCION AL USUARIO EN LA OFICINA DEL SAC, ENTREGA DE NFORME TRIMESTRAL
| 5.2 | Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna | Establecer estadísticamente cuáles son las solicitudes y necesidades más comunes por las cuales acude el ciudadano al IDS. | Servicio de atencion a la comunidad (SAC) quien coordina a nivel institucional. | Semestral | A TRAVES DE LOS MOTIVOS DE QUEJAS SE IDENTIFICAN CUALES SON LAS NECESIDADES MAS COMUNES POR LAS CUALES LOS CIUDADANOS RADICAN QUEJAS CONTRA LAS ENTIDADES DE SALUD. ESTA INFORMACION SE VE REFLEJADA EN EL INFORME TRIMESTRAL DE PQRD-

## 5. TRANSPARENCIA
Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
Vigencia: 2020
Fecha de Publicación: Mayo de 2020
Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Informcaión Evaluación I.
| Subcomponente/procesos | Actividades |  | ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2020 | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
| Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar un diagnostico de la información publicada, de acuerdo a la norma de transparencia y acceso a la información. | Se socializó en el Comité de gestión y desempeño institucional | 100
|  | 1.2 | Mantener actualizada la página web con la información de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información pública. | De acuerdo a la demanda se realizaron publicaciones web con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, a la Política Editorial y publicación de contenidos Institucional. | 100
|  | 1.3 | Mantener actualizados en la plataforma SUIT los trámites y OPA de la entidad | Se solicitó a la plataforma SUIT: Actualización del trámite: * N° 23720 Registro y autorización de títulos en el área de la salud | 100
|  | 1.4 | Garantizar el registro de la contratación pública en las plataformas de SECOP y SIA OBSERVA | Se publicaron los contratos en las plataformas de SECOP y SIA OBSERVA | 100
|  | 1.5 | Actualizar los conjunto de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co y establecer nuevos datos abiertos para publicar |  | 0
| Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Permitir a los usuarios dar seguimiento en línea de las PQRSD | Actualmente, se da seguimiento a través de correo electrónico y telefónicamente. | 0 | Se encuentra programada la actividad para Diciembre de 2020
| Subcomponente/proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información y el índice de Información Clasificada y Reservada teniendo en cuenta los requerimientos de GEL |  | 0 | Se encuentra programada la actividad para Septiembre de 2020
| Subcomponente/proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Dar seguimiento a la página web en el cumplimiento de criterios diferencial de accesibilidad y a los lineamientos de la política editorial de la entidad |  | 100
| Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar el resultado de encuesta de satisfacción del usuario y mantener informado al ciudadado del comportamiento de las solicitudes de acceso a la información pública | Se publicó el informe de PQRSD y de Acceso de la Información Pública, adicionalmente, la información correspondiente al CALL CENTER por COVID-19 e Informe de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Primer Trimestre de 2020 | 100

## Hoja1
Plan Anticorrupción y de Atención al CIudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente/procesos | Actividades |  | ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2020 | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar un diagnostico de la información publicada, de acuerdo a la norma de transparencia y acceso a la información. | Se socializó en el Comité de gestión y desempeño institucional | 100
| 1.2 | Mantener actualizada la página web con la información de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información pública. | De acuerdo a la demanda se realizaron publicaciones web con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, a la Política Editorial y publicación de contenidos Institucional. | 100
| 1.3 | Mantener actualizados en la plataforma SUIT los trámites y OPA de la entidad | Se solicitó a la plataforma SUIT: Actualización del trámite: * N° 23720 Registro y autorización de títulos en el área de la salud | 100
| 1.4 | Garantizar el registro de la contratación pública en las plataformas de SECOP y SIA OBSERVA | Se publicaron los contratos en las plataformas de SECOP y SIA OBSERVA | 100
| 1.5 | Actualizar los conjunto de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co y establecer nuevos datos abiertos para publicar |  | 0
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Permitir a los usuarios dar seguimiento en línea de las PQRSD | Actualmente, se da seguimiento a través de correo electrónico y telefónicamente. | 0 | Se encuentra programada la actividad para Diciembre de 2020
Subcomponente/proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el inventario de activos de información y el índice de Información Clasificada y Reservada teniendo en cuenta los requerimientos de GEL |  | 0 | Se encuentra programada la actividad para Septiembre de 2020
Subcomponente/proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Dar seguimiento a la página web en el cumplimiento de criterios diferencial de accesibilidad y a los lineamientos de la política editorial de la entidad |  | 100
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar el resultado de encuesta de satisfacción del usuario y mantener informado al ciudadado del comportamiento de las solicitudes de acceso a la información pública | Se publicó el informe de PQRSD y de Acceso de la Información Pública, adicionalmente, la información correspondiente al CALL CENTER por COVID-19 e Informe de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Primer Trimestre de 2020 | 100