## 2020
| PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [21 empty] | Código:
Fecha de aprobación:17/12/19
Versión: 01
Página: 1 de 1
1
OBJETIVO GENERAL | Mejorar la eficacia y eficiencia de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del IDS
OBJETIVO ESPECIFICO | Fortalecer la gestión de los procesos claves del IDS
META | 80% del cumplimiento de las actividades programadas
INDICADOR | Porcentaje de ejecución
PRESUPUESTO | Sujeto a la disponibilidad o asignación presupuestal del IDS
PLAN DE TRABAJO ANUAL BASADO EN LA ESTRUCTURA DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ACTIVIDAD EJECUTADA | 1
ACTIVIDAD PROGRAMADA | 1
PROYECCION TRIMESTRAL
FASES DE CICO DEL SG SST | ELEMENTOS DEL SG SST | Actividad | Líder y equipo | Meta | Recursos |  |  | ENERO | [7 empty] | Febrero | [7 empty] | Marzo | [7 empty] | Abril | [7 empty] | Mayo | [7 empty] | Junio | [7 empty] | Julio | [7 empty] | Agosto | [7 empty] | Septiembre | [7 empty] | Octubre | [7 empty] | Noviembre | [7 empty] | Diciembre
[5 empty] | H | T | F | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4
[8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
PLANEAR | RECURSOS DEL SG SST
| Recursos Financieros | 1. Asignación de recursos Económicos para el SG SST: establecer de acuerdo con la priorización de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de riesgos, con el fin de plasmarla en el presupuesto para que el mismo sea revisado y aprobado por el representante legal. 2. Revisión del documento | Director Líder del SG SST | Desarrollar el 80% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Programa de Inducción, Reinducción y capacitación | 1. Revisión del programa 2.Elaboración Plan anual de capacitaciones: incluir actividades relacionadas con el SG SST, teniendo en cuenta la priorización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, capacitación para COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Brigada de Emergencias y Líder y equipo del SG SST . | Director Coordinación de recursos financieros Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Revisión del plan anual de capacitaciones | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 80% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisión documental | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Reuniones | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Comité de Convivencia | Revisión documental | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Reuniones | Líder y equipo del SG SST Comité de Convivencia | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
GESTION INTEGRAL DEL SG SST
| Perfil sociodemográfica | Aplicación y Tabulación | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Elaboración de informe de resultados |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [30 empty] | 1
| Política de SST Política de Prevención del Consumo de sustancias Psicoactivas Política de Convivencia Política de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Publicación | Director Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1
| Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo | Publicar | Director Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Evaluación del SGSST | Actualización | Director Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [88 empty] | 1
| Manual del SG SST | Revisión y/o actualización documental | Director Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Plan Anual de Trabajo | Elaboración del documento | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  | Ajustes y asignación de fechas de ejecución de actividades del SG SST | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1
| Objetivos, metas e indicadores del SG de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de los Indicadores | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Revisión gerencial de los indicadores | Director | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [94 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental de los objetivos | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Comunicación, Participación y Consulta | Diseño del link para SST en la pagina web del IDS Estrategia de socializacion de temas en SST a traves del correo institucional | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST Coordinación de planeación | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Rendición de cuentas, Roles y responsabilidades | Gestión y desarrollo de la rendición de cuentas | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [94 empty] | 1
|  | Socializar al COPASST | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [94 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Matriz de Requisitos Legales | Revisión de la matriz. | Director Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [57 empty] | 1
|  | Actualización de la normatividad que le aplica a la empresa de ser requerido | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
| Gestión Documental | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Adquisiciones y compras | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Gestión del Cambio | Identificación de cambios y diligenciamiento en formato manejo del cambio de ser requerido | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
HACER | GESTION DE LA SALUD
| Procedimiento de reporte de AT IT | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Investigación y conformación del comité de accidentes de trabajo de ser requerido | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
| Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Exámenes Ocupacionales ingreso, periódicos y retiro EMO CONTRATISTAS | IPS Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Análisis de los resultados de informe de condiciones de salud | IPS Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [54 empty] | 1
| SVE |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  | SVE sicosocial y osteomuscular | psicólogo con licencia SST Líder y equipo del SGSST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [38 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Análisis de los resultados | Líder y equipo del SG SST Comité de Convivencia | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [30 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Programa de pausas activas | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Promoción y prevención | PROGRAMA DE PREVENCION DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS SICOACTIVAS
|  | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
PROTOCOLO DE VACUNAS
|  | Revisión del documento y seguimiento al esquema de vacunación | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
SEMANA DE LA SALUD
|  | Jornada de la SST. campaña de estilos y hábitos de vida saludable, riesgo cardiovascular. cuidado e higiene de manos, Prevención del Consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, etc. | Líder y equipo del SG SST COPASST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [30 empty] | 1 | [39 empty] | 1
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
| Registros Estadísticos | Registro de Ausentismo | Líder y equipo del SG SS | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Registro de Primeros Auxilios | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Programa de reubicación laboral | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Identificación de casos para ingreso al Programa de Rehabilitación Profesional | EPS ARL Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Actividades de reincorporación Laboral |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Actividades de seguimiento a recomendaciones medico laborales |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Matriz de Identificación de Riesgos y Valoración de Peligros | Trabajo de campo para recolección de la información, actualización | Asesor externo Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Organización de la información recolectada |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización de la matriz o cada vez de ser requerido |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  | Socialización de la actualizacion de la matriz IPVR al COPASST |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [30 empty] | 1
| Programa de EPP | Entrega de EPP | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Reposición de EPP |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | X | X | X
|  | Revisión de la matriz de EPP |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [39 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Programa de Riesgo Químico | Identificación de expuestos | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [39 empty] | 1
|  | Revisión del Inventario de sustancias químicas por cargo requerido | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [39 empty] | 1
|  | Actualización de una carpeta con las hojas de seguridad por cargo requerido | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [31 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1
| Programa de mantenimiento | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST COPASST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Actividades de mantenimiento correctivo de ser requerido |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Actividades de mantenimiento preventivo FUMIGACIONES, DIARIO, SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL, ETC |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| programa de orden y aseo | Actividad de orden y aseo | Líder y equipo del SG SST COPASST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [46 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Programa de Inspecciones | Inspecciones trimestrales | Líder y equipo del SG SST COPASST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [21 empty] | 1
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  | Revisión y/o actualización documental | Líder y equipo del SG SST COPASST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
GESTIÓN DE LAS AMENAZAS
| Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. | Conformación/actualizacion de la Brigada | Líder y equipo del SG SST Comité Paritario de SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1
|  | Dotación de los Brigadistas | Director Líder y equipo del SG SST Comité de Emergencias | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1
|  | Dotación de Botiquines | Brigadistas Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Recarga de Extintores |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [46 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Simulacro |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [78 empty] | 1
|  | Demarcación y señalización de emergencia |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [46 empty] | 1
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  |  | ARL POSITIVA | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X
|  | Revisión y/o actualización documental del Plan | Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
VERIFICAR | VERIFICACIÓN
| Auditorias Internas | Selección de Auditor Interno y auditoria del SGSST | Director Líder y equipo del SG SST COPASST Auditor(es) | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Revisión y análisis del Informe de Auditoria |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [30 empty] | 1
| Revisión por la alta dirección | Reuniones de gerencia para revisión. | Director Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [94 empty] | 1
|  | Informe de revisión por la alta dirección | Director Líder y equipo del SG SST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [94 empty] | 1
|  | Socialización al COPASST | Director Líder y equipo del SG SST COPASST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [94 empty] | 1
ACTUAR | MANTENIMIENTO (MEJORA CONTINUA)
| Acciones Preventivas y correctivas | Aplicación de las medidas preventivas y de control identificadas en la matriz de riesgos, emergencias, investigación de AT IT, reporte de condiciones de seguridad, Gestionar solicitudes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, etc. | Director Líder y equipo del SG SST COPASST | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Revisión y/o actualización documental |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  | Continuidas con el Diseño de Plan estratégico de seguridad vial |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada | X | X | X | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
AESORIAS ARL POSITVA |  | Aseria del la ARL POSITIVA AL SGSST |  | Desarrollar el 100% de la actividad planteada
|  |  | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  |  | P -Numero de actividades programadas |  | 20 |  | 51 |  | 61 |  | 39 |  | 25 |  | 27 |  | 21 |  | 19 |  | 26 |  | 20 |  | 20 |  | 27
|  |  | E- Numero de actividades ejecutadas |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del mes |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL EN EL 2020=
LUIS JESUS GRASS | CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
LIDER Y EQUIPO DEL SG-SST | REPRESENTANTE LEGAL
REVISO | APROBO