## F14.2 PLANES DE MEJORAMIEN (2)
| Tipo Modalidad |  |  |  | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario |  |  |  | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe |  |  |  | 1
| Entidad |  |  |  | 7412 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
| Fecha |  |  | 2019-07-08
| Periodicidad |  |  |  |  | 0 | OCASIONAL |  | AVANCE
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |  | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 (ADF) | Ejecución de los contratos interadministrativos Número 845, 587, 890, 887 de 2018. (F-D) | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la entidad y debilidades de control para advertir oportunamente deficiencias en ejecuciones contractuales, generando incumplimiento de disposiciones generales y el uso ineficiente de recursos. | Ejercer la supervisión observando las normas de contratación, el manual de supervisión y demás normas relacionadas con la ejecución de los PIC. | La Coordinación de Salud Pública, socializará los convenios Interadministrativos con los supervisores designados y los profesionales responsables de las dimensiones y/o componentes que generan las propuestas de intervención, a fin de hacer aclaraciones sobre la metodología y productos a entregar. | Coordinador de Salud Pública | Acta de socialización | 1 | 2019-08-01 | 2020-07-30 |  | 1 | Entregar a los supervisores designados de cada contrato de concurrencia de las propuestas, estudios previos, contratos, DP., RP., acta de inicio y anexo técnico, paraconocimiento de las actividades contratadas por la entidad para la oportuna supervisión de las mismas y se realizó la socialización de las mimas
11 | FILA_11 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 (ADF) | Ejecución de los contratos interadministrativos Número 845, 587, 890, 887 de 2018. (F-D) | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la entidad y debilidades de control para advertir oportunamente deficiencias en ejecuciones contractuales, generando incumplimiento de disposiciones generales y el uso ineficiente de recursos. | Ejercer la supervisión observando las normas de contratación, el manual de supervisión y demás normas relacionadas con la ejecución de los PIC. | Con base en el Manual de Supervisión de la entidad, socializar con los supervisores asignados de contratos y/o convenios de salud pública, el proceso de seguimiento, verificación y cumplimiento de las actividades y soportes del objeto contractual. | Coordinador de Salud Pública | Acta de socialización | 1 | 2019-08-01 | 2020-07-30 |  | 1 | Se realizó la socialización con los supervisores asignados de contratos del plan de intervenciones colectivas de salud pública, el proceso de seguimiento, verificación y cumplimiento de las actividades y soportes del objeto contractual
12 | FILA_12 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 (ADF) | Ejecución de los contratos interadministrativos Número 845, 587, 890, 887 de 2018. (F-D) | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la entidad y debilidades de control para advertir oportunamente deficiencias en ejecuciones contractuales, generando incumplimiento de disposiciones generales y el uso ineficiente de recursos. | Ejercer la supervisión observando las normas de contratación, el manual de supervisión y demás normas relacionadas con la ejecución de los PIC. | La evaluación de los soportes de los convenios interadministrativos, por parte del supervisor deberá estar concurrida por los profesionales responsables de lo programas contenidos en los objetos contractuales. | Coordinador de Salud Pública y Supervisores | Informes de supervisión | 5 | 2019-08-01 | 2020-07-30 | 50 | 5 | Se realizo solicitud del concepto técnico a los responsables de los programas contratados sobre la calidad de los soportes entregados por la entidad contratista
13 | FILA_13 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11(AD IP) | Cumplimiento de contratos de prestación de servicios profesionales . ( D-IP) | Falta de seguimiento y control de la ejecución de los contratos por parte de la supervisión, que no permitieron advertrir el incumplimiento de las obligaciones contitucionales y legales de los contratistas, situación que puede afectar el patrimonio de la entidad. | Ejercer la supervisión observando las normas de contratación, de Salud Pública, el manual de supervisión y demás normas relacionadas con la ejecución de los contratos de Salud Pública. | La Coordinación de Salud Pública hará revisión de la formulación de las actividades en los estudios previos de los contratos de prestación de servicios y socialización con los responsables de dimensión y/o componentes. | Coordinador de Salud Pública | Informes de Revision y acta de socializacion | 2 | 2019-08-01 | 2020-07-30 | 50 | 2 | Se revisaron los estudios previos formulados por los responsables de dimensiones y/o componentes y Se realizo la socialización del formato de estudio previo según lo establecido por la entidad
14 | FILA_14 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11(AD IP) | Cumplimiento de contratos de prestación de servicios profesionales . ( D-IP) | Falta de seguimiento y control de la ejecución de los contratos por parte de la supervisión, que no permitieron advertrir el incumplimiento de las obligaciones contitucionales y legales de los contratistas, situación que puede afectar el patrimonio de la entidad. | Ejercer la supervisión observando las normas de contratación, de Salud Pública, el manual de supervisión y demás normas relacionadas con la ejecución de los contratos de Salud Pública. | La Coordinación de Salud Pública gestionará una Capacitación a todos los supervisores en la formulación de los estudios previos de los contratos de prestación de servicios y supervisión de los mismos, según lo establecido por el manual de supervisión de la entidad. | Coordinador de Salud Pública | Actas de Capacitacion | 1 | 2019-08-01 | 2020-07-30 |  | 1 | Se realizo Desarrollo de capacidades en funcionarios del grupo de salud pública en la formulación de los estudios previos de los contratos de prestación de servicios
15 | FILA_15 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11(AD IP) | Cumplimiento de contratos de prestación de servicios profesionales . ( D-IP) | Falta de seguimiento y control de la ejecución de los contratos por parte de la supervisión, que no permitieron advertrir el incumplimiento de las obligaciones contitucionales y legales de los contratistas, situación que puede afectar el patrimonio de la entidad. | Ejercer la supervisión observando las normas de contratación, de Salud Pública, el manual de supervisión y demás normas relacionadas con la ejecución de los contratos de Salud Pública. | Establecer que todo supervisor de Ordenes de Prestación de Servicios - OPS deberá exigir al contratista los soportes de las actividades realizadas, que estarán a disposición en medio magnético en cada dependencia. | Coordinador de Salud Pública | Circular | 1 | 2019-08-01 | 2020-07-30 |  | 1 | Se establecieron acuerdos para el archivo de soportes de las actividades desarrolladas por los contratistas asignados al grupo de salud publica
16 | FILA_16 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12(AD OI) | Gestión Documental. (D-OI) | Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema que se presenta en el manejo de los archivos de la entidad, falta de capacitación, seguimiento y monitoreo que conlleve a que la información producida por la entidad sea debidamente ordenada, clasificada y archivada. | Garantizar el cumplimiento de las normas de archivo vigentes, especialmente en lo relacionado con el control y archivo completo de los documentos que forman parte integral de un expediente contractual | 1. Las dependencias funcionales responsables de la custodia y administración de los expedientes, ejercerán mayor control en el manejo y archivo de los documentos. | Coordinador de Recursos Humanos Coordinador de Salud Pública Coordinador de Recursos Físicos Coordinador de Prestación de Servicios de Salud | Expedientes 100% completos, es decir, que contengan todos los documentos generados en las diferentes etapas del proceso contractual (firmados, foliados, etc). | 100% | 2019-08-01 | 2020-07-30 |  | 50% | El área de Recursos Humanos, ha tomado control en el manejo de los documentos de los expedientes de los contratos, teniendo en cuenta las normas de archiviística.
17 | FILA_17 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12(AD OI) | Gestión Documental. (D-OI) | Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema que se presenta en el manejo de los archivos de la entidad, falta de capacitación, seguimiento y monitoreo que conlleve a que la información producida por la entidad sea debidamente ordenada, clasificada y archivada. | Garantizar el cumplimiento de las normas de archivo vigentes, especialmente en lo relacionado con el control y archivo completo de los documentos que forman parte integral de un expediente contractual | 2. Enviar oficios o circulares a los supervisores de contrato, recordándoles su responsabilidad contenida en el Manual de Supervisión y exigidas en las normas de contratación y de gestión documental. | Coordinador de Recursos Humanos Coordinador de Salud Pública Coordinador de Recursos Físicos Coordinador de Prestación de Servicios de Salud | Circular u oficio a supervisores de contratos | 1 | 2019-08-01 | 2020-07-30 |  | 1 | Se envió correo electrónico a los supervisores de los Contratos, recordándoles la responsabilidad en el desempeño de sus funciones
18 | FILA_18 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12(AD OI) | Gestión Documental. (D-OI) | Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el problema que se presenta en el manejo de los archivos de la entidad, falta de capacitación, seguimiento y monitoreo que conlleve a que la información producida por la entidad sea debidamente ordenada, clasificada y archivada. | Garantizar el cumplimiento de las normas de archivo vigentes, especialmente en lo relacionado con el control y archivo completo de los documentos que forman parte integral de un expediente contractual | 3. Ajustar el Formato control del expediente u hojas de ruta. | Coordinador de Recusos Humanos | Formato control del expediente u hoja de ruta ajustado. | 1 | 2019-08-01 | 2020-07-30 |  | 50% | Se ajustó el formato de control de expedientes u hoja de ruta
19 | FILA_19 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13ADIP OI | Pagos a la Red Pública y Privada por servicios prestados al Régimen Contributivo con recursos destinados a atender PPNA.(D-IP -OI) | Debilidades de control que no permite advertir oportunamente la deficiencia observada; como también a la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. | Identificacion de pagos a poblacion afiliadad con recuros de PPNA Y Aplicación del procedimiento de Reintegro y/o cruce de cuentas | Revision en base de datos de ADRES, Y DNP. identififacion de #6 facturas de las Eses Publicas, legalizadas de afiliados al SGSSS con recursos PPNA. Remision de los casos con todos sus soportes, a la oficina de cobro coactivo.( Se caso identificados por la contraloria , son facturas legalizadas sin situacion de fondos, contra aportes patronales de la ESES PUBLICAS ) | Coordinador de Prestación de Servicios de Salud | # 6 de casos recobrados | 100% | 2019-08-01 | 2020-07-30 | 50 | 0 | Revisada la base de datos Adres y el software DKD institucional el resultado del hallazgo es 6 casos de las ESE publicas es de aclarar son facturas legalizadas con recursos sin situación de fondos aportes patronales en la vigencia 2018 y se legaliza de acuerdo al ley 1438/2011, de acuerdo a metas de producción de servicios e indicadores financieros
20 | FILA_20 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 A | Prestación de Servicios Poblaciòn Pobre no Asegurda( A) | Debilidades de control - falta de seguimiento y monitoreo. | Dirrecionar a la poblacion PPNA a afiliarse al SGSSS. y/o aplicar la Res. 01268 de 2107 aqueñas personas que cumplan requisitos y rehusan a afiliarse. | Brindar orientacion a los usuarios la obligacion de afiliarse al SGSSS. De acuerdo a normatividad vigente. Se dejará evidencia documental. | Coordinador de Prestación de Servicios de Salud | # de usuarios con orientacion a afiliacion al sistema | 100% | 2019-08-01 | 2020-07-30 |  | 100% | Se brindó orientaciones a los a 257 usuarios donde se capacitad alos usurios en la necesidad y obligación de afiliarse al SGSSS.
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN